## Farol (hidden)
Status das atividades por frente: |  |  | Status das atividades por frente:
|  |  |  | Planejamento | Estoque | Sourcing | Operações |  |  | Executado |  |  |  | Planejado
| TOTAL | [8 empty] | Planejamento | Estoque | Sourcing | Operações | Planejamento | Estoque | Sourcing | Operações
Não iniciado | #REF! |  | Não iniciado | #REF! | 62 | #REF! | #REF! | Semana 1 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Em andamento | #REF! |  | Em andamento | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | Semana 2 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Concluído | #REF! |  | Concluído | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | Semana 3 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Cancelado | #REF! |  | Cancelado | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | Semana 4 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Concluído com atraso | #REF! |  | Concluído com atraso | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Total de atividades | #REF! |  | Total de atividades | #REF! | 62 | #REF! | #REF!
Prazo das atividades por frente: |  |  | Prazo das atividades por frente:
|  |  |  | Planejamento | Estoque | Sourcing | Operações
TOTAL
Em alerta | #REF! |  | Em alerta | #REF! | 17 | #REF! | #REF!
Atrasado | #REF! | #REF! | Atrasado | #REF! | 3 | #REF! | #REF!
Dentro do prazo | #REF! |  | Dentro do prazo | #REF! | 40 | #REF! | #REF!
Total de atividades | #REF! |  | Total de atividades | #REF! | 60 | #REF! | #REF!
Entidade das atividades atrasadas por frente: |  |  | Entidade das atividades atrasadas por frente:
| TOTAL |  |  | Planejamento | Estoque | Sourcing | Operações
ILOS | #REF! |  | ILOS | #REF! | 3 | #REF! | #REF!
BM | #REF! |  | BM | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
ILOS/BM | #REF! |  | ILOS/BM | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Total de atividades | #REF! |  | Total de atividades | #REF! | 3 | #REF! | #REF!

## Gestão integrada
Gestão Integrada | [8 empty] | postergar piloto regra abastecimento PT01 | [10 empty] | Data atual: | 2026-03-12 |  | Início Sprint |  | 2026-03-02 |  |  |  | Para agendamento de reuniões | [10 empty] | Calendarização
Iniciativas que começam até 30/05 | [7 empty] | Avaliar como fazer, pois estamos colocando que vamos sanar todas as pendências em março para realizar roll out a partir de abril | [31 empty] | Março | [21 empty] | Abril | [21 empty] | Maio | [20 empty] | Junho | [21 empty] | Julho | [22 empty] | Agosto | [22 empty] | Setembro | [21 empty] | Outubro | [22 empty] | Novembro | [21 empty] | Dezembro
Sprint | Início Sprint | Fim Sprint | Interações | Cod Interação | Piloto | Piloto ILOS | ID | Iniciativa | Iniciativa resumo | Piloto/roll out | Responsável iniciativa Ultragaz | Responsável iniciativa ILOS | Cod Atividade | Atividade | Expectativa de duração (dias) | Início planejado | Fim planejado | Início planejado UG | Fim planejado UG | Início efetivo | Fim efetivo | Responsável | Organização | Ferramenta | Status | Prazo | Comentários | Evidência | Cod Reunião | Atividade Realizar reunião? | Nome do Invite | Cod e Nome da Invite | Participantes obrigatórios | Participantes opcionais | Pauta | Local | Duração (h) | Prazo inicial realização | Prazo final realização | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Atividades realizadas | Atividades planejadas | Atividades em alerta | Atividades em atraso
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | NÃO | NÃO | - | Plano de implantação detalhado: cronograma, time de projeto, responsáveis e indicadores | Plano de implantação detalhado |  | - | 0 | - | Revisar atividades e datas do cronograma iniciado pela Ultragaz | 4 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-02-02 | 2026-03-01 |  |  | Paula | ILOS |  | Não iniciado | Atrasado | [13 empty] | Março 2026-03-02: 1; Março 2026-03-03: 1; Março 2026-03-04: 1; Março 2026-03-05: 1; Março 2026-03-06: 1; Dezembro Semana 4: 0; Dezembro Semana 1: 0; Dezembro Semana 2: 0; Dezembro Semana 3: 0; Dezembro Semana 4: 0 |  |  |  | Revisar atividades e datas do cronograma iniciado pela Ultragaz (Paula)
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | NÃO | NÃO | - | Plano de implantação detalhado: cronograma, time de projeto, responsáveis e indicadores | Plano de implantação detalhado |  | - | 0 | - | Detalhar as atividades da sprint 1 | 4 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-02-02 | 2026-03-01 |  |  | Paula | ILOS |  | Não iniciado | Atrasado | bar: Março 2026-03-02 to Março 2026-03-06
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | NÃO | NÃO | - | Plano de implantação detalhado: cronograma, time de projeto, responsáveis e indicadores | Plano de implantação detalhado |  | - | 0 | - | Definir governança de todas as iniciativas do projeto Gestão Integrada: participantes e acompanhamento | 4 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-02-02 | 2026-03-01 |  |  | Paula | ILOS |  | Não iniciado | Atrasado | bar: Março 2026-03-02 to Março 2026-03-06
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | GTM / KR Tafner | Grupo 01 | NÃO | SIM | 87 | Implementação e condução de rituais semanais de integração entre áreas PT1: Comunicações de primeiro abastecimento - Handover GTM; Datas de entregas das obras; Manutenções preventivas e corretivas; variações de demandas; Atualizações de clientes; Governancia das atividades | Rituais semanais PT1 | Piloto 1 | Felipe | Uales | 87.1 | Criar formato da reunião e governança | 14 | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 2026-03-01 | 2026-03-30 |  |  | Uales |  |  | Não iniciado | Em alerta | Integração entre comercial, frota, logística e instalações | [12 empty] | Março 2026-03-09: 2; Março 2026-03-10: 2; Março 2026-03-11: 2; Março 2026-03-12: 2; Março 2026-03-13: 2; Março 2026-03-16: 2; Março 2026-03-17: 2; Março 2026-03-18: 2; Março 2026-03-19: 2; Março 2026-03-20: 2; Março 2026-03-23: 2; Dezembro Semana 4: 0; Dezembro Semana 1: 0; Dezembro Semana 2: 0; Dezembro Semana 3: 0; Dezembro Semana 4: 0 |  |  | Criar formato da reunião e governança (Uales)
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | GTM / KR Tafner | Grupo 01 | NÃO | SIM | 87 | Implementação e condução de rituais semanais de integração entre áreas PT1: Comunicações de primeiro abastecimento - Handover GTM; Datas de entregas das obras; Manutenções preventivas e corretivas; variações de demandas; Atualizações de clientes; Governancia das atividades | Rituais semanais PT1 | Piloto 1 | Felipe | Uales | 87.2 | Criar material e templates para utilização na reunião de ritual semanal | 14 | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 2026-03-01 | 2026-03-30 |  |  | Uales |  |  | Não iniciado | Em alerta | [13 empty] | Março 2026-03-09: 2; Março 2026-03-10: 2; Março 2026-03-11: 2; Março 2026-03-12: 2; Março 2026-03-13: 2; Março 2026-03-16: 2; Março 2026-03-17: 2; Março 2026-03-18: 2; Março 2026-03-19: 2; Março 2026-03-20: 2; Março 2026-03-23: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | GTM / KR Tafner | Grupo 01 | NÃO | SIM | 87 | Implementação e condução de rituais semanais de integração entre áreas PT1: Comunicações de primeiro abastecimento - Handover GTM; Datas de entregas das obras; Manutenções preventivas e corretivas; variações de demandas; Atualizações de clientes; Governancia das atividades | Rituais semanais PT1 | Piloto 1 | Felipe | Uales | 87.3 | Realizar reunião de validação material, formato e governança | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 2026-03-01 | 2026-03-30 |  |  | Uales |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Março 2026-03-16: 2; Março 2026-03-17: 2; Março 2026-03-18: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | GTM / KR Tafner | Grupo 01 | NÃO | SIM | 87 | Implementação e condução de rituais semanais de integração entre áreas PT1: Comunicações de primeiro abastecimento - Handover GTM; Datas de entregas das obras; Manutenções preventivas e corretivas; variações de demandas; Atualizações de clientes; Governancia das atividades | Rituais semanais PT1 | Piloto 1 | Felipe | Uales | 87.4 | Realizar e acompanhar reuniões na filial/mercado piloto | 30 | 2026-03-23 | 2026-04-22 | 2026-03-01 | 2026-03-30 |  |  | Felipe |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Março 2026-03-23: 2; Março 2026-03-24: 2; Março 2026-03-25: 2; Março 2026-03-26: 2; Março 2026-03-27: 2; Março 2026-03-30: 2; Março 2026-03-31: 2; Abril 2026-04-01: 2; Abril 2026-04-02: 2; Abril 2026-04-03: 2; Abril 2026-04-06: 2; Abril 2026-04-07: 2; Abril 2026-04-08: 2; Abril 2026-04-09: 2; Abril 2026-04-10: 2; Abril 2026-04-13: 2; Abril 2026-04-14: 2; Abril 2026-04-15: 2; Abril 2026-04-16: 2; Abril 2026-04-17: 2; Abril 2026-04-20: 2; Abril 2026-04-21: 2; Abril 2026-04-22: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | GTM / KR Tafner | Grupo 01 | NÃO | SIM | 87 | Implementação e condução de rituais semanais de integração entre áreas PT1: Comunicações de primeiro abastecimento - Handover GTM; Datas de entregas das obras; Manutenções preventivas e corretivas; variações de demandas; Atualizações de clientes; Governancia das atividades | Rituais semanais PT1 | Piloto 1 | Felipe | Uales | 87.5 | Planejar a implantação e a governança dos rituais semanais das filiais | 7 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-03-01 | 2026-03-30 |  |  | Uales |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Abril 2026-04-23: 2; Abril 2026-04-24: 2; Abril 2026-04-27: 2; Abril 2026-04-28: 2; Abril 2026-04-29: 2; Abril 2026-04-30: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | GTM / KR Tafner | Grupo 01 | NÃO | SIM | 87 | Implementação e condução de rituais semanais de integração entre áreas PT1: Comunicações de primeiro abastecimento - Handover GTM; Datas de entregas das obras; Manutenções preventivas e corretivas; variações de demandas; Atualizações de clientes; Governancia das atividades | Rituais semanais PT1 | Piloto 1 | Felipe | Uales | 87.6 | Acompanhamento dos rituais no piloto | 30 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-03-01 | 2026-03-30 |  |  | Uales |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Maio 2026-05-01: 2; Maio 2026-05-04: 2; Maio 2026-05-05: 2; Maio 2026-05-06: 2; Maio 2026-05-07: 2; Maio 2026-05-08: 2; Maio 2026-05-11: 2; Maio 2026-05-12: 2; Maio 2026-05-13: 2; Maio 2026-05-14: 2; Maio 2026-05-15: 2; Maio 2026-05-18: 2; Maio 2026-05-19: 2; Maio 2026-05-20: 2; Maio 2026-05-21: 2; Maio 2026-05-22: 2; Maio 2026-05-25: 2; Maio 2026-05-26: 2; Maio 2026-05-27: 2; Maio 2026-05-28: 2; Maio 2026-05-29: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | GTM / KR Tafner | Grupo 01 | NÃO | SIM | 87 | Implementação e condução de rituais semanais de integração entre áreas PT1: Comunicações de primeiro abastecimento - Handover GTM; Datas de entregas das obras; Manutenções preventivas e corretivas; variações de demandas; Atualizações de clientes; Governancia das atividades | Rituais semanais PT1 | Roll out | Felipe | Uales | 87.6 | Realizar treinamento e roll out com todas as filiais | 30 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-03-01 | 2026-03-30 |  |  | Uales |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Junho 2026-06-01: 2; Junho 2026-06-02: 2; Junho 2026-06-03: 2; Junho 2026-06-04: 2; Junho 2026-06-05: 2; Junho 2026-06-08: 2; Junho 2026-06-09: 2; Junho 2026-06-10: 2; Junho 2026-06-11: 2; Junho 2026-06-12: 2; Junho 2026-06-15: 2; Junho 2026-06-16: 2; Junho 2026-06-17: 2; Junho 2026-06-18: 2; Junho 2026-06-19: 2; Junho 2026-06-22: 2; Junho 2026-06-23: 2; Junho 2026-06-24: 2; Junho 2026-06-25: 2; Junho 2026-06-26: 2; Junho 2026-06-29: 2; Junho 2026-06-30: 2; Julho 2026-07-01: 2
2 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | GTM / KR Tafner | Grupo 01 | NÃO | SIM | 88 | Implementação e condução de rituais semanais de integração entre áreas PT2: Prospecção de clientes; Contratos Previstos/Viabilidades das areas; Variações de demanda; Elegibilidade; casos/reclamações de clientes (plano de ação); Revisão de território; Governancia de revisão de territórios; Governancia das atividades | Rituais semanais PT2 | Piloto 2 | Felipe | Uales | 88.1 | Integrar no processo as novas atividades de prospeção | 15 | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 2026-06-01 | 2026-09-30 |  |  | Uales |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | Processos de prospecção com a atualização dos territorios | [12 empty] | Junho 2026-06-01: 2; Junho 2026-06-02: 2; Junho 2026-06-03: 2; Junho 2026-06-04: 2; Junho 2026-06-05: 2; Junho 2026-06-08: 2; Junho 2026-06-09: 2; Junho 2026-06-10: 2; Junho 2026-06-11: 2; Junho 2026-06-12: 2; Junho 2026-06-15: 2; Junho 2026-06-16: 2
2 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | GTM / KR Tafner | Grupo 01 | NÃO | SIM | 88 | Implementação e condução de rituais semanais de integração entre áreas PT2: Prospecção de clientes; Contratos Previstos/Viabilidades das areas; Variações de demanda; Elegibilidade; casos/reclamações de clientes (plano de ação); Revisão de território; Governancia de revisão de territórios; Governancia das atividades | Rituais semanais PT2 | Piloto 2 | Felipe | Uales | 88.2 | Realizar reunião de validação material, formato e governança pt2 | 14 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-09-30 |  |  | Uales |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Junho 2026-06-16: 2; Junho 2026-06-17: 2; Junho 2026-06-18: 2; Junho 2026-06-19: 2; Junho 2026-06-22: 2; Junho 2026-06-23: 2; Junho 2026-06-24: 2; Junho 2026-06-25: 2; Junho 2026-06-26: 2; Junho 2026-06-29: 2; Junho 2026-06-30: 2
2 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | GTM / KR Tafner | Grupo 01 | NÃO | SIM | 88 | Implementação e condução de rituais semanais de integração entre áreas PT2: Prospecção de clientes; Contratos Previstos/Viabilidades das areas; Variações de demanda; Elegibilidade; casos/reclamações de clientes (plano de ação); Revisão de território; Governancia de revisão de territórios; Governancia das atividades | Rituais semanais PT2 | Piloto 2 | Felipe | Uales | 88.3 | Realizar e acompanhar reuniões na filial/mercado piloto pt2 | 30 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 2026-06-01 | 2026-09-30 |  |  | Uales |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Junho 2026-06-30: 2; Julho 2026-07-01: 2; Julho 2026-07-02: 2; Julho 2026-07-03: 2; Julho 2026-07-06: 2; Julho 2026-07-07: 2; Julho 2026-07-08: 2; Julho 2026-07-09: 2; Julho 2026-07-10: 2; Julho 2026-07-13: 2; Julho 2026-07-14: 2; Julho 2026-07-15: 2; Julho 2026-07-16: 2; Julho 2026-07-17: 2; Julho 2026-07-20: 2; Julho 2026-07-21: 2; Julho 2026-07-22: 2; Julho 2026-07-23: 2; Julho 2026-07-24: 2; Julho 2026-07-27: 2; Julho 2026-07-28: 2; Julho 2026-07-29: 2; Julho 2026-07-30: 2
2 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | GTM / KR Tafner | Grupo 01 | NÃO | SIM | 88 | Implementação e condução de rituais semanais de integração entre áreas PT2: Prospecção de clientes; Contratos Previstos/Viabilidades das areas; Variações de demanda; Elegibilidade; casos/reclamações de clientes (plano de ação); Revisão de território; Governancia de revisão de territórios; Governancia das atividades | Rituais semanais PT2 | Roll out | Felipe | Uales | 88.3 | Realizar treinamento e roll out com todas as filiais pt2 | 30 | 2026-07-30 | 2026-08-29 | 2026-06-01 | 2026-09-30 |  |  | Uales |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Julho 2026-07-30: 2; Julho 2026-07-31: 2; Agosto 2026-08-01: 2; Agosto 2026-08-02: 2; Agosto 2026-08-03: 2; Agosto 2026-08-06: 2; Agosto 2026-08-07: 2; Agosto 2026-08-08: 2; Agosto 2026-08-09: 2; Agosto 2026-08-10: 2; Agosto 2026-08-13: 2; Agosto 2026-08-14: 2; Agosto 2026-08-15: 2; Agosto 2026-08-16: 2; Agosto 2026-08-17: 2; Agosto 2026-08-20: 2; Agosto 2026-08-21: 2; Agosto 2026-08-22: 2; Agosto 2026-08-23: 2; Agosto 2026-08-24: 2; Agosto 2026-08-27: 2; Agosto 2026-08-28: 2; Agosto 2026-08-29: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | KR Tafner / Projetos | Grupo 01 | SIM | SIM | 89 | Definição/Implementação do Cutoff Manual | Cutoff Manual | Piloto 2 | Felipe | Uales | 89.1 | Desenhar fluxo do pedido detalhado para cutoff | 14 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Felipe |  |  | Não iniciado | Em alerta | [13 empty] | Março 2026-03-02: 2; Março 2026-03-03: 2; Março 2026-03-04: 2; Março 2026-03-05: 2; Março 2026-03-06: 2; Março 2026-03-09: 2; Março 2026-03-10: 2; Março 2026-03-11: 2; Março 2026-03-12: 2; Março 2026-03-13: 2; Dezembro Semana 4: 0; Dezembro Semana 1: 0; Dezembro Semana 2: 0; Dezembro Semana 3: 0; Dezembro Semana 4: 0 |  |  | Desenhar fluxo do pedido detalhado para cutoff (Felipe)
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | KR Tafner / Projetos | Grupo 01 | SIM | SIM | 89 | Definição/Implementação do Cutoff Manual | Cutoff Manual | Piloto 2 | Felipe | Uales | 89.2 | Entender restrições sistemicas e falha de integrações | 19 | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Uales |  |  | Não iniciado | Em alerta | [13 empty] | Março 2026-03-02: 2; Março 2026-03-03: 2; Março 2026-03-04: 2; Março 2026-03-05: 2; Março 2026-03-06: 2; Março 2026-03-09: 2; Março 2026-03-10: 2; Março 2026-03-11: 2; Março 2026-03-12: 2; Março 2026-03-13: 2; Março 2026-03-16: 2; Março 2026-03-17: 2; Março 2026-03-18: 2; Março 2026-03-19: 2; Março 2026-03-20: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | KR Tafner / Projetos | Grupo 01 | SIM | SIM | 89 | Definição/Implementação do Cutoff Manual | Cutoff Manual | Piloto 2 | Felipe | Uales | 89.3 | Iniciar mapeamento das regras de negócio para cutoff | 14 | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Felipe |  |  | Não iniciado | Em alerta | [13 empty] | Março 2026-03-02: 2; Março 2026-03-03: 2; Março 2026-03-04: 2; Março 2026-03-05: 2; Março 2026-03-06: 2; Março 2026-03-09: 2; Março 2026-03-10: 2; Março 2026-03-11: 2; Março 2026-03-12: 2; Março 2026-03-13: 2; Março 2026-03-16: 2; Março 2026-03-17: 2; Março 2026-03-18: 2; Março 2026-03-19: 2; Março 2026-03-20: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | KR Tafner / Projetos | Grupo 01 | SIM | SIM | 89 | Definição/Implementação do Cutoff Manual | Cutoff Manual | Piloto 2 | Felipe | Uales | 89.4 | Iniciar mapeamento das fontes dos dados e ajustes sistemicos das regras de negócio para cutoff | 15 | 2026-03-21 | 2026-04-05 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Marcia Torquatto | Ultragaz |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Março 2026-03-23: 2; Março 2026-03-24: 2; Março 2026-03-25: 2; Março 2026-03-26: 2; Março 2026-03-27: 2; Março 2026-03-30: 2; Março 2026-03-31: 2; Abril 2026-04-01: 2; Abril 2026-04-02: 2; Abril 2026-04-03: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | KR Tafner / Projetos | Grupo 01 | SIM | SIM | 89 | Definição/Implementação do Cutoff Manual | Cutoff Manual | Piloto 2 | Felipe | Uales | 89.5 | Desenvolver ferramenta e/ou realizar ajustes sistemicos para implementar cutoff | 35 | 2026-04-06 | 2026-05-20 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Marcia Torquatto | Ultragaz | Ferramenta | Não iniciado | [14 empty] | Abril 2026-04-06: 2; Abril 2026-04-07: 2; Abril 2026-04-08: 2; Abril 2026-04-09: 2; Abril 2026-04-10: 2; Abril 2026-04-13: 2; Abril 2026-04-14: 2; Abril 2026-04-15: 2; Abril 2026-04-16: 2; Abril 2026-04-17: 2; Abril 2026-04-20: 2; Abril 2026-04-21: 2; Abril 2026-04-22: 2; Abril 2026-04-23: 2; Abril 2026-04-24: 2; Abril 2026-04-27: 2; Abril 2026-04-28: 2; Abril 2026-04-29: 2; Abril 2026-04-30: 2; Maio 2026-05-01: 2; Maio 2026-05-04: 2; Maio 2026-05-05: 2; Maio 2026-05-06: 2; Maio 2026-05-07: 2; Maio 2026-05-08: 2; Maio 2026-05-11: 2; Maio 2026-05-12: 2; Maio 2026-05-13: 2; Maio 2026-05-14: 2; Maio 2026-05-15: 2; Maio 2026-05-18: 2; Maio 2026-05-19: 2; Maio 2026-05-20: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | KR Tafner / Projetos | Grupo 01 | SIM | SIM | 89 | Definição/Implementação do Cutoff Manual | Cutoff Manual | Piloto 2 | Felipe | Uales | 89.6 | Estruturar célula de validação financeira | 18 | 2026-05-13 | 2026-05-31 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Felipe | Ultragaz | Ferramenta | Não iniciado | [14 empty] | Maio 2026-05-13: 2; Maio 2026-05-14: 2; Maio 2026-05-15: 2; Maio 2026-05-18: 2; Maio 2026-05-19: 2; Maio 2026-05-20: 2; Maio 2026-05-21: 2; Maio 2026-05-22: 2; Maio 2026-05-25: 2; Maio 2026-05-26: 2; Maio 2026-05-27: 2; Maio 2026-05-28: 2; Maio 2026-05-29: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | KR Tafner / Projetos | Grupo 01 | SIM | SIM | 89 | Definição/Implementação do Cutoff Manual | Cutoff Manual | Piloto 2 | Felipe | Uales | 89.7 | Realizar teste de conceito na filial piloto | 30 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Uales | [17 empty] | Junho 2026-06-01: 2; Junho 2026-06-02: 2; Junho 2026-06-03: 2; Junho 2026-06-04: 2; Junho 2026-06-05: 2; Junho 2026-06-08: 2; Junho 2026-06-09: 2; Junho 2026-06-10: 2; Junho 2026-06-11: 2; Junho 2026-06-12: 2; Junho 2026-06-15: 2; Junho 2026-06-16: 2; Junho 2026-06-17: 2; Junho 2026-06-18: 2; Junho 2026-06-19: 2; Junho 2026-06-22: 2; Junho 2026-06-23: 2; Junho 2026-06-24: 2; Junho 2026-06-25: 2; Junho 2026-06-26: 2; Junho 2026-06-29: 2; Junho 2026-06-30: 2; Julho 2026-07-01: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | KR Tafner / Projetos | Grupo 01 | SIM | SIM | 89 | Definição/Implementação do Cutoff Manual | Cutoff Manual | Roll out | Felipe | Ryan e Uales | 89.8 | Realizar roll out e acompanhar resultados do cutoff | 182 | 2026-07-02 | 2026-12-31 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Uales | [17 empty] | Julho 2026-07-02: 2; Julho 2026-07-03: 2; Julho 2026-07-06: 2; Julho 2026-07-07: 2; Julho 2026-07-08: 2; Julho 2026-07-09: 2; Julho 2026-07-10: 2; Julho 2026-07-13: 2; Julho 2026-07-14: 2; Julho 2026-07-15: 2; Julho 2026-07-16: 2; Julho 2026-07-17: 2; Julho 2026-07-20: 2; Julho 2026-07-21: 2; Julho 2026-07-22: 2; Julho 2026-07-23: 2; Julho 2026-07-24: 2; Julho 2026-07-27: 2; Julho 2026-07-28: 2; Julho 2026-07-29: 2; Julho 2026-07-30: 2; Julho 2026-07-31: 2; Agosto 2026-08-01: 2; Agosto 2026-08-02: 2; Agosto 2026-08-03: 2; Agosto 2026-08-06: 2; Agosto 2026-08-07: 2; Agosto 2026-08-08: 2; Agosto 2026-08-09: 2; Agosto 2026-08-10: 2; Agosto 2026-08-13: 2; Agosto 2026-08-14: 2; Agosto 2026-08-15: 2; Agosto 2026-08-16: 2; Agosto 2026-08-17: 2; Agosto 2026-08-20: 2; Agosto 2026-08-21: 2; Agosto 2026-08-22: 2; Agosto 2026-08-23: 2; Agosto 2026-08-24: 2; Agosto 2026-08-27: 2; Agosto 2026-08-28: 2; Agosto 2026-08-29: 2; Agosto 2026-08-30: 2; Agosto 2026-08-31: 2; Setembro 2026-09-01: 2; Setembro 2026-09-02: 2; Setembro 2026-09-03: 2; Setembro 2026-09-06: 2; Setembro 2026-09-07: 2; Setembro 2026-09-08: 2; Setembro 2026-09-09: 2; Setembro 2026-09-10: 2; Setembro 2026-09-13: 2; Setembro 2026-09-14: 2; Setembro 2026-09-15: 2; Setembro 2026-09-16: 2; Setembro 2026-09-17: 2; Setembro 2026-09-20: 2; Setembro 2026-09-21: 2; Setembro 2026-09-22: 2; Setembro 2026-09-23: 2; Setembro 2026-09-24: 2; Setembro 2026-09-27: 2; Setembro 2026-09-28: 2; Setembro 2026-09-29: 2; Setembro 2026-09-30: 2; Outubro 2026-10-01: 2; Outubro 2026-10-02: 2; Outubro 2026-10-03: 2; Outubro 2026-10-04: 2; Outubro 2026-10-07: 2; Outubro 2026-10-08: 2; Outubro 2026-10-09: 2; Outubro 2026-10-10: 2; Outubro 2026-10-11: 2; Outubro 2026-10-14: 2; Outubro 2026-10-15: 2; Outubro 2026-10-16: 2; Outubro 2026-10-17: 2; Outubro 2026-10-18: 2; Outubro 2026-10-21: 2; Outubro 2026-10-22: 2; Outubro 2026-10-23: 2; Outubro 2026-10-24: 2; Outubro 2026-10-25: 2; Outubro 2026-10-28: 2; Outubro 2026-10-29: 2; Outubro 2026-10-30: 2; Outubro 2026-10-31: 2; Novembro 2026-11-01: 2; Novembro 2026-11-02: 2; Novembro 2026-11-03: 2; Novembro 2026-11-04: 2; Novembro 2026-11-07: 2; Novembro 2026-11-08: 2; Novembro 2026-11-09: 2; Novembro 2026-11-10: 2; Novembro 2026-11-11: 2; Novembro 2026-11-14: 2; Novembro 2026-11-15: 2; Novembro 2026-11-16: 2; Novembro 2026-11-17: 2; Novembro 2026-11-18: 2; Novembro 2026-11-21: 2; Novembro 2026-11-22: 2; Novembro 2026-11-23: 2; Novembro 2026-11-24: 2; Novembro 2026-11-25: 2; Novembro 2026-11-28: 2; Novembro 2026-11-29: 2; Novembro 2026-11-30: 2; Dezembro 2026-12-01: 2; Dezembro 2026-12-02: 2; Dezembro 2026-12-03: 2; Dezembro 2026-12-04: 2; Dezembro 2026-12-05: 2; Dezembro 2026-12-06: 2; Dezembro 2026-12-09: 2; Dezembro 2026-12-10: 2; Dezembro 2026-12-11: 2; Dezembro 2026-12-12: 2; Dezembro 2026-12-13: 2; Dezembro 2026-12-16: 2; Dezembro 2026-12-17: 2; Dezembro 2026-12-18: 2; Dezembro 2026-12-19: 2; Dezembro 2026-12-20: 2; Dezembro 2026-12-23: 2; Dezembro 2026-12-24: 2; Dezembro 2026-12-25: 2; Dezembro 2026-12-26: 2; Dezembro 2026-12-27: 2; Dezembro 2026-12-30: 2; Dezembro 2026-12-31: 2
3 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | Projetos / TI | Grupo 03 | A DEFINIR | A DEFINIR | 19 | Definição/Implementação: Cutoff Automatizado | Cutoff automatizado | Roll out | - | - | 19.1 | Acompanhar desenvolvimento | 518 | 2027-08-01 | 2028-12-31 | 2027-08-01 | 2028-12-31 |  |  | Marcia Torquatto
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | KR Fernanda / Projetos | Grupo 01 | SIM | SIM | - | Aplicação do Customer Service | Aplicação do Customer Service | Geral | Marcelo | Ryan | - | Mapear atividades atuais | 7 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-03-01 | 2026-05-30 |  |  | Marcelo |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Maio 2026-05-01: 2; Maio 2026-05-04: 2; Maio 2026-05-05: 2; Maio 2026-05-06: 2; Maio 2026-05-07: 2; Maio 2026-05-08: 2; Dezembro Semana 4: 0; Dezembro Semana 1: 0; Dezembro Semana 2: 0; Dezembro Semana 3: 0; Dezembro Semana 4: 0
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | KR Fernanda / Projetos | Grupo 01 | SIM | SIM | - | Aplicação do Customer Service | Aplicação do Customer Service | Geral | Marcelo | Ryan | - | Definir objetivos do CS | 14 | 2026-05-09 | 2026-05-23 | 2026-03-01 | 2026-05-30 |  |  | Ryan |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Maio 2026-05-11: 2; Maio 2026-05-12: 2; Maio 2026-05-13: 2; Maio 2026-05-14: 2; Maio 2026-05-15: 2; Maio 2026-05-18: 2; Maio 2026-05-19: 2; Maio 2026-05-20: 2; Maio 2026-05-21: 2; Maio 2026-05-22: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | KR Fernanda / Projetos | Grupo 01 | SIM | SIM | - | Aplicação do Customer Service | Aplicação do Customer Service | Geral | Marcelo | Ryan | - | Definir atividades e marcos de implantação | 8 | 2026-05-23 | 2026-05-31 | 2026-03-01 | 2026-05-30 |  |  | Ryan |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Maio 2026-05-25: 2; Maio 2026-05-26: 2; Maio 2026-05-27: 2; Maio 2026-05-28: 2; Maio 2026-05-29: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | KR Fernanda / Projetos | Grupo 01 | SIM | SIM | - | Aplicação do Customer Service | Aplicação do Customer Service | Geral | Marcelo | Ryan | - | Realizar e acompanhar piloto de aplicação no cliente | 60 | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 2026-03-01 | 2026-05-30 |  |  | Marcelo | [17 empty] | Junho 2026-06-01: 2; Junho 2026-06-02: 2; Junho 2026-06-03: 2; Junho 2026-06-04: 2; Junho 2026-06-05: 2; Junho 2026-06-08: 2; Junho 2026-06-09: 2; Junho 2026-06-10: 2; Junho 2026-06-11: 2; Junho 2026-06-12: 2; Junho 2026-06-15: 2; Junho 2026-06-16: 2; Junho 2026-06-17: 2; Junho 2026-06-18: 2; Junho 2026-06-19: 2; Junho 2026-06-22: 2; Junho 2026-06-23: 2; Junho 2026-06-24: 2; Junho 2026-06-25: 2; Junho 2026-06-26: 2; Junho 2026-06-29: 2; Junho 2026-06-30: 2; Julho 2026-07-01: 2; Julho 2026-07-02: 2; Julho 2026-07-03: 2; Julho 2026-07-06: 2; Julho 2026-07-07: 2; Julho 2026-07-08: 2; Julho 2026-07-09: 2; Julho 2026-07-10: 2; Julho 2026-07-13: 2; Julho 2026-07-14: 2; Julho 2026-07-15: 2; Julho 2026-07-16: 2; Julho 2026-07-17: 2; Julho 2026-07-20: 2; Julho 2026-07-21: 2; Julho 2026-07-22: 2; Julho 2026-07-23: 2; Julho 2026-07-24: 2; Julho 2026-07-27: 2; Julho 2026-07-28: 2; Julho 2026-07-29: 2; Julho 2026-07-30: 2; Julho 2026-07-31: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | KR Fernanda / Projetos | Grupo 01 | NÃO | NÃO | 82 | Definição/Estruturação do Customer Service | Definição/Estruturação do Customer Service | Geral | Marcelo | Ryan | 82.1 | Definir as atividades, pessoas e esforço | 14 | 2026-08-01 | 2026-08-15 | 2026-06-01 | 2026-08-30
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | KR Fernanda / Projetos | Grupo 01 | NÃO | NÃO | 82 | Definição/Estruturação do Customer Service | Definição/Estruturação do Customer Service | Geral | Marcelo | Ryan | 82.2 | Demais necessidades de estruturação da área | 75 | 2026-08-16 | 2026-10-30 | 2026-06-01 | 2026-08-30
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | KR Fernanda / Projetos | Grupo 01 | NÃO | NÃO | 83 | Implementação do Customer Service | Implementação do Customer Service | Geral | Marcelo | Ryan | 83.1 | Realizar e acompanhar roll out para os clientes e acompanhar resultados do CS | 121 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 2026-09-01 | 2026-12-31
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | GTM / Projetos | Grupo 01 | NÃO | NÃO | * | Definição/Implementação regras de dimensão de serviço e regras de abastecimento - PT01 | Regras de abastecimento PT1 | Piloto 1 | Ana Clara | Ryan | * | Alinhar e formalizar as regras para clientes limita, inadimplentes internamente | 14 | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 2026-03-01 | 2026-05-31 |  |  | Ana Clara | [17 empty] | Março 2026-03-09: 2; Março 2026-03-10: 2; Março 2026-03-11: 2; Março 2026-03-12: 2; Março 2026-03-13: 2; Março 2026-03-16: 2; Março 2026-03-17: 2; Março 2026-03-18: 2; Março 2026-03-19: 2; Março 2026-03-20: 2; Março 2026-03-23: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | GTM / Projetos | Grupo 01 | NÃO | NÃO | * | Definição/Implementação regras de dimensão de serviço e regras de abastecimento - PT01 | Regras de abastecimento PT1 | Piloto 1 | Ana Clara | Ryan | * | Criar ferramenta automatizada para monitoramente de clientes limita, inadimplentes | 15 | 414992 | 415007 | 2026-03-01 | 2026-05-31 |  |  | Ryan |  | Ferramenta | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Dezembro Semana 4: 0; Dezembro Semana 1: 0; Dezembro Semana 2: 0; Dezembro Semana 3: 0; Dezembro Semana 4: 0
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | GTM / Projetos | Grupo 01 | NÃO | NÃO | * | Definição/Implementação regras de dimensão de serviço e regras de abastecimento - PT01 | Regras de abastecimento PT1 | Piloto 1 | Ana Clara | Ryan | * | Definir comunicação para clientes limita, inadimplentes | 7 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-03-01 | 2026-05-31 |  |  | Priscila |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Março 2026-03-23: 2; Março 2026-03-24: 2; Março 2026-03-25: 2; Março 2026-03-26: 2; Março 2026-03-27: 2; Março 2026-03-30: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | GTM / Projetos | Grupo 01 | NÃO | NÃO | * | Definição/Implementação regras de dimensão de serviço e regras de abastecimento - PT01 | Regras de abastecimento PT1 | Piloto 1 | Ana Clara | Ryan | * | Criar a jornada de comunicação para os clientes | 15 | 2026-04-01 | 2026-04-16 | 2026-03-01 | 2026-05-31 |  |  | Marcelo |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [12 empty] | 2 | Abril 2026-04-01: 2; Abril 2026-04-02: 2; Abril 2026-04-03: 2; Abril 2026-04-06: 2; Abril 2026-04-07: 2; Abril 2026-04-08: 2; Abril 2026-04-09: 2; Abril 2026-04-10: 2; Abril 2026-04-13: 2; Abril 2026-04-14: 2; Abril 2026-04-15: 2; Abril 2026-04-16: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | GTM / Projetos | Grupo 01 | NÃO | NÃO | * | Definição/Implementação regras de dimensão de serviço e regras de abastecimento - PT01 | Regras de abastecimento PT1 | Piloto 1 | Ana Clara | Ryan | * | Iniciar a definição da forma de disparo da comunicação para clientes limita, inadimplentes (processo e sistema) | 8 | 2026-04-17 | 2026-04-25 | 2026-03-01 | 2026-05-31 |  |  | Ryan |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Abril 2026-04-17: 2; Abril 2026-04-20: 2; Abril 2026-04-21: 2; Abril 2026-04-22: 2; Abril 2026-04-23: 2; Abril 2026-04-24: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | GTM / Projetos | Grupo 01 | NÃO | NÃO | * | Definição/Implementação regras de dimensão de serviço e regras de abastecimento - PT01 | Regras de abastecimento PT1 | Piloto 1 | Ana Clara | Ryan | * | Realizar teste de conceito das regras de serviço (limita e inadimplantes) | 3 | 2026-04-26 | 2026-04-29 | 2026-03-01 | 2026-05-31 |  |  | Ana Clara |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Abril 2026-04-27: 2; Abril 2026-04-28: 2; Abril 2026-04-29: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | GTM / Projetos | Grupo 01 | NÃO | NÃO | * | Definição/Implementação regras de dimensão de serviço e regras de abastecimento - PT01 | Regras de abastecimento PT1 | Piloto 1 | Ana Clara | Ryan | * | Seleção de filial ou grupo para aplicação das regras | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-03-01 | 2026-05-31 |  |  | Ana Clara |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Abril 2026-04-29: 2; Abril 2026-04-30: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | GTM / Projetos | Grupo 01 | NÃO | NÃO | * | Definição/Implementação regras de dimensão de serviço e regras de abastecimento - PT01 | Regras de abastecimento PT1 | Piloto 1 | Ana Clara | Ryan | * | Piloto e acompanhamento em filial ou grupo de clientes | 30 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-03-01 | 2026-05-31 |  |  | Ryan |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Maio 2026-05-01: 2; Maio 2026-05-04: 2; Maio 2026-05-05: 2; Maio 2026-05-06: 2; Maio 2026-05-07: 2; Maio 2026-05-08: 2; Maio 2026-05-11: 2; Maio 2026-05-12: 2; Maio 2026-05-13: 2; Maio 2026-05-14: 2; Maio 2026-05-15: 2; Maio 2026-05-18: 2; Maio 2026-05-19: 2; Maio 2026-05-20: 2; Maio 2026-05-21: 2; Maio 2026-05-22: 2; Maio 2026-05-25: 2; Maio 2026-05-26: 2; Maio 2026-05-27: 2; Maio 2026-05-28: 2; Maio 2026-05-29: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | GTM / Projetos | Grupo 01 | NÃO | NÃO | * | Definição/Implementação regras de dimensão de serviço e regras de abastecimento - PT01 | Regras de abastecimento PT1 | Roll out | Ana Clara | Ryan | * | Realizar roll out e acompanhar a implementação das regras de serviço (limita e inadimplantes) | 30 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-03-01 | 2026-05-31 |  |  | Ryan |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Junho 2026-06-01: 2; Junho 2026-06-02: 2; Junho 2026-06-03: 2; Junho 2026-06-04: 2; Junho 2026-06-05: 2; Junho 2026-06-08: 2; Junho 2026-06-09: 2; Junho 2026-06-10: 2; Junho 2026-06-11: 2; Junho 2026-06-12: 2; Junho 2026-06-15: 2; Junho 2026-06-16: 2; Junho 2026-06-17: 2; Junho 2026-06-18: 2; Junho 2026-06-19: 2; Junho 2026-06-22: 2; Junho 2026-06-23: 2; Junho 2026-06-24: 2; Junho 2026-06-25: 2; Junho 2026-06-26: 2; Junho 2026-06-29: 2; Junho 2026-06-30: 2; Julho 2026-07-01: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | GTM / Projetos | Grupo 01 | SIM | SIM | * | Definição/Implementação regras de dimensão de serviço e regras de abastecimento - PT02 | Regras de abastecimento PT2 | Piloto 2 | Felipe | Ryan | * | Definição/Implementação regras de dimensão de serviço e regras de abastecimento - PT02 |  | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 2026-06-01 | 2026-12-31
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | GTM / TI | Grupo 03 | A DEFINIR | A DEFINIR | 20 | Aplicação das regras de dimensão de serviço e regras de abastecimento - PT03 | Regras de abastecimento PT3 | Roll out |  |  |  | Aplicação das regras de dimensão de serviço e regras de abastecimento - PT03 |  | 2027-08-01 | 2028-12-31 | 2027-08-01 | 2028-12-31
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | KR Fernanda / GTM | Grupo 01 | NÃO | SIM | * | Definição/Implementação das Réguas de Comunicação (Curto Prazo) | Réguas de comunicação - curto prazo | Geral | Priscila | Uales | * | Acompanhar a implementação da jornada | 14 | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 2026-03-01 | 2026-06-30 |  |  | Uales |  |  | Não iniciado | Em alerta | [13 empty] | Março 2026-03-09: 2; Março 2026-03-10: 2; Março 2026-03-11: 2; Março 2026-03-12: 2; Março 2026-03-13: 2; Março 2026-03-16: 2; Março 2026-03-17: 2; Março 2026-03-18: 2; Março 2026-03-19: 2; Março 2026-03-20: 2; Março 2026-03-23: 2; Dezembro Semana 4: 0; Dezembro Semana 1: 0; Dezembro Semana 2: 0; Dezembro Semana 3: 0; Dezembro Semana 4: 0 |  |  | Acompanhar a implementação da jornada (Uales)
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | KR Fernanda / GTM | Grupo 01 | NÃO | SIM | * | Definição/Implementação das Réguas de Comunicação (Curto Prazo) | Réguas de comunicação - curto prazo | Geral | Priscila | Uales | * | Entender impactos na gestão integrada | 21 | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2026-03-01 | 2026-06-30 |  |  | Uales |  | Ferramenta | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Março 2026-03-24: 2; Março 2026-03-25: 2; Março 2026-03-26: 2; Março 2026-03-27: 2; Março 2026-03-30: 2; Março 2026-03-31: 2; Abril 2026-04-01: 2; Abril 2026-04-02: 2; Abril 2026-04-03: 2; Abril 2026-04-06: 2; Abril 2026-04-07: 2; Abril 2026-04-08: 2; Abril 2026-04-09: 2; Abril 2026-04-10: 2; Abril 2026-04-13: 2; Abril 2026-04-14: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | KR Tafner / Projetos | Grupo 01 | NÃO | NÃO | 92 / 86 | Definição/Implementação da telemetria em clientes com baixa acuracidade/alto indice de ruptura | Telemetria | Geral | Ana Clara | Ryan | 92 / 86 | Acompanhar status da implementação | 83 | 2026-03-09 | 2026-05-31 | 2026-03-01 | 2026-05-31 |  |  | Ana Clara |  |  | Não iniciado | Em alerta | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Março 2026-03-09: 2; Março 2026-03-10: 2; Março 2026-03-11: 2; Março 2026-03-12: 2; Março 2026-03-13: 2; Março 2026-03-16: 2; Março 2026-03-17: 2; Março 2026-03-18: 2; Março 2026-03-19: 2; Março 2026-03-20: 2; Março 2026-03-23: 2; Março 2026-03-24: 2; Março 2026-03-25: 2; Março 2026-03-26: 2; Março 2026-03-27: 2; Março 2026-03-30: 2; Março 2026-03-31: 2; Abril 2026-04-01: 2; Abril 2026-04-02: 2; Abril 2026-04-03: 2; Abril 2026-04-06: 2; Abril 2026-04-07: 2; Abril 2026-04-08: 2; Abril 2026-04-09: 2; Abril 2026-04-10: 2; Abril 2026-04-13: 2; Abril 2026-04-14: 2; Abril 2026-04-15: 2; Abril 2026-04-16: 2; Abril 2026-04-17: 2; Abril 2026-04-20: 2; Abril 2026-04-21: 2; Abril 2026-04-22: 2; Abril 2026-04-23: 2; Abril 2026-04-24: 2; Abril 2026-04-27: 2; Abril 2026-04-28: 2; Abril 2026-04-29: 2; Abril 2026-04-30: 2; Maio 2026-05-01: 2; Maio 2026-05-04: 2; Maio 2026-05-05: 2; Maio 2026-05-06: 2; Maio 2026-05-07: 2; Maio 2026-05-08: 2; Maio 2026-05-11: 2; Maio 2026-05-12: 2; Maio 2026-05-13: 2; Maio 2026-05-14: 2; Maio 2026-05-15: 2; Maio 2026-05-18: 2; Maio 2026-05-19: 2; Maio 2026-05-20: 2; Maio 2026-05-21: 2; Maio 2026-05-22: 2; Maio 2026-05-25: 2; Maio 2026-05-26: 2; Maio 2026-05-27: 2; Maio 2026-05-28: 2; Maio 2026-05-29: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | KR Tafner / Projetos | Grupo 01 | NÃO | NÃO | 92 / 86 | Definição/Implementação da telemetria em clientes com baixa acuracidade/alto indice de ruptura | Telemetria | Geral | Ana Clara | Ryan | 92 / 86 | Atualização dos parametros e indicadores dos clientes com telemetria | 83 | 2026-03-09 | 2026-05-31 | 2026-03-01 | 2026-05-31 |  |  | Ana Clara |  |  | Não iniciado | Em alerta | [13 empty] | Março 2026-03-09: 2; Março 2026-03-10: 2; Março 2026-03-11: 2; Março 2026-03-12: 2; Março 2026-03-13: 2; Março 2026-03-16: 2; Março 2026-03-17: 2; Março 2026-03-18: 2; Março 2026-03-19: 2; Março 2026-03-20: 2; Março 2026-03-23: 2; Março 2026-03-24: 2; Março 2026-03-25: 2; Março 2026-03-26: 2; Março 2026-03-27: 2; Março 2026-03-30: 2; Março 2026-03-31: 2; Abril 2026-04-01: 2; Abril 2026-04-02: 2; Abril 2026-04-03: 2; Abril 2026-04-06: 2; Abril 2026-04-07: 2; Abril 2026-04-08: 2; Abril 2026-04-09: 2; Abril 2026-04-10: 2; Abril 2026-04-13: 2; Abril 2026-04-14: 2; Abril 2026-04-15: 2; Abril 2026-04-16: 2; Abril 2026-04-17: 2; Abril 2026-04-20: 2; Abril 2026-04-21: 2; Abril 2026-04-22: 2; Abril 2026-04-23: 2; Abril 2026-04-24: 2; Abril 2026-04-27: 2; Abril 2026-04-28: 2; Abril 2026-04-29: 2; Abril 2026-04-30: 2; Maio 2026-05-01: 2; Maio 2026-05-04: 2; Maio 2026-05-05: 2; Maio 2026-05-06: 2; Maio 2026-05-07: 2; Maio 2026-05-08: 2; Maio 2026-05-11: 2; Maio 2026-05-12: 2; Maio 2026-05-13: 2; Maio 2026-05-14: 2; Maio 2026-05-15: 2; Maio 2026-05-18: 2; Maio 2026-05-19: 2; Maio 2026-05-20: 2; Maio 2026-05-21: 2; Maio 2026-05-22: 2; Maio 2026-05-25: 2; Maio 2026-05-26: 2; Maio 2026-05-27: 2; Maio 2026-05-28: 2; Maio 2026-05-29: 2; Dezembro Semana 4: 0; Dezembro Semana 1: 0; Dezembro Semana 2: 0; Dezembro Semana 3: 0; Dezembro Semana 4: 0 |  |  | Atualização dos parametros e indicadores dos clientes com telemetria (Ana Clara)
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | KR Tafner / GTM / Projetos | Grupo 01 | NÃO | NÃO | 92 / 86 | Elegibilidade de Clientes Granel/Metodologia LEA | Metodologia LEA | Geral | Felipe | Uales | 92 / 86 | Acompanhar status da definição do GTM para os clientes não empresariais | 22 | 2026-03-09 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  | Felipe |  |  | Não iniciado | Em alerta | [13 empty] | Março 2026-03-09: 2; Março 2026-03-10: 2; Março 2026-03-11: 2; Março 2026-03-12: 2; Março 2026-03-13: 2; Março 2026-03-16: 2; Março 2026-03-17: 2; Março 2026-03-18: 2; Março 2026-03-19: 2; Março 2026-03-20: 2; Março 2026-03-23: 2; Março 2026-03-24: 2; Março 2026-03-25: 2; Março 2026-03-26: 2; Março 2026-03-27: 2; Março 2026-03-30: 2; Março 2026-03-31: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | KR Tafner / GTM / Projetos | Grupo 01 | NÃO | NÃO | 92 / 86 | Elegibilidade de Clientes Granel/Metodologia LEA | Metodologia LEA | Geral | Felipe | Uales | 92 / 86 | Entender a necessidade de implementação do LEA | 22 | 2026-03-09 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  | Felipe |  |  | Não iniciado | Em alerta | [13 empty] | Março 2026-03-09: 2; Março 2026-03-10: 2; Março 2026-03-11: 2; Março 2026-03-12: 2; Março 2026-03-13: 2; Março 2026-03-16: 2; Março 2026-03-17: 2; Março 2026-03-18: 2; Março 2026-03-19: 2; Março 2026-03-20: 2; Março 2026-03-23: 2; Março 2026-03-24: 2; Março 2026-03-25: 2; Março 2026-03-26: 2; Março 2026-03-27: 2; Março 2026-03-30: 2; Março 2026-03-31: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | KR Tafner / Projetos | Grupo 01 | NÃO | NÃO | 90 | Rebalanceamento da Tancagem dos Clientes: Ajustes pós implementação do LEA | Rebalanceamento da tancagem | Geral | Felipe | Uales | 90.1 | Rebalanceamento da Tancagem dos Clientes: Ajustes pós implementação do LEA | 180 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 2026-06-01 | 2026-12-31
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 9 | Definição/Implementação: dimensionamento da Frota e Equipe | Dimensionamento da frota | Piloto 1 | Ana Clara | Ryan | 9.1 | Definir metodologia de dimensionamento da frota e de folga de capacidade com a ferramenta de calendarização (após mudança de territórios e das frequências) | 14 | 2026-04-09 | 2026-04-23 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Ryan |  | Ferramenta | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Abril 2026-04-09: 2; Abril 2026-04-10: 2; Abril 2026-04-13: 2; Abril 2026-04-14: 2; Abril 2026-04-15: 2; Abril 2026-04-16: 2; Abril 2026-04-17: 2; Abril 2026-04-20: 2; Abril 2026-04-21: 2; Abril 2026-04-22: 2; Abril 2026-04-23: 2; Dezembro Semana 4: 0; Dezembro Semana 1: 0; Dezembro Semana 2: 0; Dezembro Semana 3: 0; Dezembro Semana 4: 0
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 9 | Definição/Implementação: dimensionamento da Frota e Equipe | Dimensionamento da frota | Piloto 1 | Ana Clara | Ryan | 9.2 | Aplicar metodologia para piloto | 7 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Ryan | [17 empty] | Abril 2026-04-24: 2; Abril 2026-04-27: 2; Abril 2026-04-28: 2; Abril 2026-04-29: 2; Abril 2026-04-30: 2; Maio 2026-05-01: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 9 | Definição/Implementação: dimensionamento da Frota e Equipe | Dimensionamento da frota | Piloto 1 | Ana Clara | Ryan | 9.3 | Acompanhamento de frota e ocupação do piloto para comparação | 30 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Ryan | [17 empty] | Maio 2026-05-01: 2; Maio 2026-05-04: 2; Maio 2026-05-05: 2; Maio 2026-05-06: 2; Maio 2026-05-07: 2; Maio 2026-05-08: 2; Maio 2026-05-11: 2; Maio 2026-05-12: 2; Maio 2026-05-13: 2; Maio 2026-05-14: 2; Maio 2026-05-15: 2; Maio 2026-05-18: 2; Maio 2026-05-19: 2; Maio 2026-05-20: 2; Maio 2026-05-21: 2; Maio 2026-05-22: 2; Maio 2026-05-25: 2; Maio 2026-05-26: 2; Maio 2026-05-27: 2; Maio 2026-05-28: 2; Maio 2026-05-29: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 9 | Definição/Implementação: dimensionamento da Frota e Equipe | Dimensionamento da frota | Roll out | Ana Clara | Ryan e Uales | 9.4 | Realizar roll out para todas filiais | 213 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Ryan |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [78 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 10 | Definição/Implementação: atualização de cadastros de clientes | Atualização cadastral | Piloto 1 | Felipe | Uales | 10.1 | Definir informações essenciais para atualização (freezing de clientes, janelas de recebimento e requisitos técnicos) | 7 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-01 | 2026-05-30 |  |  | Uales |  |  | Não iniciado | Em alerta | [13 empty] | Março 2026-03-09: 2; Março 2026-03-10: 2; Março 2026-03-11: 2; Março 2026-03-12: 2; Março 2026-03-13: 2; Março 2026-03-16: 2; Dezembro Semana 4: 0; Dezembro Semana 1: 0; Dezembro Semana 2: 0; Dezembro Semana 3: 0; Dezembro Semana 4: 0 |  |  | Definir informações essenciais para atualização (freezing de clientes, janelas de recebimento e requisitos técnicos) (Uales)
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 10 | Definição/Implementação: atualização de cadastros de clientes | Atualização cadastral | Piloto 1 | Felipe | Uales | 10.2 | Definir processo e governança para atualização de cadastros | 7 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-01 | 2026-05-30 |  |  | Felipe |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Março 2026-03-16: 2; Março 2026-03-17: 2; Março 2026-03-18: 2; Março 2026-03-19: 2; Março 2026-03-20: 2; Março 2026-03-23: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 10 | Definição/Implementação: atualização de cadastros de clientes | Atualização cadastral | Piloto 1 | Felipe | Uales | 10.3 | Identificar os ajustes que precisam ser feitos no salesforce para automatização da programação | 14 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-03-01 | 2026-05-30 |  |  | Marcia Torquatto | UG |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Março 2026-03-24: 2; Março 2026-03-25: 2; Março 2026-03-26: 2; Março 2026-03-27: 2; Março 2026-03-30: 2; Março 2026-03-31: 2; Abril 2026-04-01: 2; Abril 2026-04-02: 2; Abril 2026-04-03: 2; Abril 2026-04-06: 2; Abril 2026-04-07: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 10 | Definição/Implementação: atualização de cadastros de clientes | Atualização cadastral | Piloto 1 | Felipe | Uales | 10.4 | Atualizar base de clientes do piloto | 23 | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 2026-03-01 | 2026-05-30 |  |  | Felipe | [17 empty] | Abril 2026-04-07: 2; Abril 2026-04-08: 2; Abril 2026-04-09: 2; Abril 2026-04-10: 2; Abril 2026-04-13: 2; Abril 2026-04-14: 2; Abril 2026-04-15: 2; Abril 2026-04-16: 2; Abril 2026-04-17: 2; Abril 2026-04-20: 2; Abril 2026-04-21: 2; Abril 2026-04-22: 2; Abril 2026-04-23: 2; Abril 2026-04-24: 2; Abril 2026-04-27: 2; Abril 2026-04-28: 2; Abril 2026-04-29: 2; Abril 2026-04-30: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 10 | Definição/Implementação: atualização de cadastros de clientes | Atualização cadastral | Roll out | Felipe | Uales | 10.5 | Realizar atualização de todos os clientes | 29 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 2026-03-01 | 2026-05-30 |  |  | Felipe
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 13 | Controle e monitoramento com novos indicadores | Novos indicadores | Piloto 1 | Ana Clara | Ryan | 13.1 | Definir indicadores do projeto (implantação, customer service e logística) | 15 | 2026-03-09 | 2026-03-24 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Ryan |  |  | Não iniciado | Em alerta |  |  |  |  | Discussão sobre como considerar os novos depósitos sistêmicos criados |  | Gabi, Alessandra, Diego, Laíne, Matheus, Uales, Jefferson | Taís, Lorena | Reunião para discutir como considerar os novos depósitos sistêmicos avançados das áreas no relatório de estoque | Online | 1 |  |  | Março 2026-03-09: 2; Março 2026-03-10: 2; Março 2026-03-11: 2; Março 2026-03-12: 2; Março 2026-03-13: 2; Março 2026-03-16: 2; Março 2026-03-17: 2; Março 2026-03-18: 2; Março 2026-03-19: 2; Março 2026-03-20: 2; Março 2026-03-23: 2; Março 2026-03-24: 2; Dezembro Semana 4: 0; Dezembro Semana 1: 0; Dezembro Semana 2: 0; Dezembro Semana 3: 0; Dezembro Semana 4: 0 |  |  | Definir indicadores do projeto (implantação, customer service e logística) (Ryan)
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 13 | Controle e monitoramento com novos indicadores | Novos indicadores | Piloto 1 | Ana Clara | Ryan | 13.2 | Mapear fonte de dados | 22 | 2026-03-09 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Ana Clara |  |  | Não iniciado | Em alerta | [13 empty] | Março 2026-03-09: 2; Março 2026-03-10: 2; Março 2026-03-11: 2; Março 2026-03-12: 2; Março 2026-03-13: 2; Março 2026-03-16: 2; Março 2026-03-17: 2; Março 2026-03-18: 2; Março 2026-03-19: 2; Março 2026-03-20: 2; Março 2026-03-23: 2; Março 2026-03-24: 2; Março 2026-03-25: 2; Março 2026-03-26: 2; Março 2026-03-27: 2; Março 2026-03-30: 2; Março 2026-03-31: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 13 | Controle e monitoramento com novos indicadores | Novos indicadores | Piloto 1 | Ana Clara | Ryan | 13.3 | Mapear frequência de acompanhamento, formato e responsáveis | 8 | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Ana Clara |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Março 2026-03-23: 2; Março 2026-03-24: 2; Março 2026-03-25: 2; Março 2026-03-26: 2; Março 2026-03-27: 2; Março 2026-03-30: 2; Março 2026-03-31: 2
| 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 13 | Controle e monitoramento com novos indicadores | Novos indicadores | Piloto 1 | Ana Clara | Ryan | 13.4 | Construir o(s) BI(s) para acompanhamento do projeto e piloto | 30 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Ryan |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Março 2026-03-31: 2; Abril 2026-04-01: 2; Abril 2026-04-02: 2; Abril 2026-04-03: 2; Abril 2026-04-06: 2; Abril 2026-04-07: 2; Abril 2026-04-08: 2; Abril 2026-04-09: 2; Abril 2026-04-10: 2; Abril 2026-04-13: 2; Abril 2026-04-14: 2; Abril 2026-04-15: 2; Abril 2026-04-16: 2; Abril 2026-04-17: 2; Abril 2026-04-20: 2; Abril 2026-04-21: 2; Abril 2026-04-22: 2; Abril 2026-04-23: 2; Abril 2026-04-24: 2; Abril 2026-04-27: 2; Abril 2026-04-28: 2; Abril 2026-04-29: 2; Abril 2026-04-30: 2
| 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 13 | Controle e monitoramento com novos indicadores | Novos indicadores | Piloto 1 | Ana Clara | Ryan | 13.5 | Acompanhamento do piloto | 30 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Ryan |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Maio 2026-05-01: 2; Maio 2026-05-04: 2; Maio 2026-05-05: 2; Maio 2026-05-06: 2; Maio 2026-05-07: 2; Maio 2026-05-08: 2; Maio 2026-05-11: 2; Maio 2026-05-12: 2; Maio 2026-05-13: 2; Maio 2026-05-14: 2; Maio 2026-05-15: 2; Maio 2026-05-18: 2; Maio 2026-05-19: 2; Maio 2026-05-20: 2; Maio 2026-05-21: 2; Maio 2026-05-22: 2; Maio 2026-05-25: 2; Maio 2026-05-26: 2; Maio 2026-05-27: 2; Maio 2026-05-28: 2; Maio 2026-05-29: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 13 | Controle e monitoramento com novos indicadores | Novos indicadores | Roll out | Ana Clara | Ryan e Uales | 13.6 | Ajuste dos BI(s) e relatorios gerenciais | 213 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Ryan |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [78 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 14 | Revisão dos motivos e lista de NA/NVs - Reprogramação Automatica | Revisão de NA/NVs | Geral | Ana Clara | - | 14.1 | Definir quais NA/NV são reprogramação automática | 14 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Ana Clara | UG |  | Não iniciado | Em alerta | [13 empty] | Março 2026-03-02: 2; Março 2026-03-03: 2; Março 2026-03-04: 2; Março 2026-03-05: 2; Março 2026-03-06: 2; Março 2026-03-09: 2; Março 2026-03-10: 2; Março 2026-03-11: 2; Março 2026-03-12: 2; Março 2026-03-13: 2; Março 2026-03-16: 2; Março 2026-03-17: 2; Março 2026-03-18: 2; Março 2026-03-19: 2; Março 2026-03-20: 2; Março 2026-03-23: 2; Março 2026-03-24: 2; Março 2026-03-25: 2; Março 2026-03-26: 2; Março 2026-03-27: 2; Março 2026-03-30: 2; Março 2026-03-31: 2; Dezembro Semana 4: 0; Dezembro Semana 1: 0; Dezembro Semana 2: 0; Dezembro Semana 3: 0; Dezembro Semana 4: 0 |  |  | Definir quais NA/NV são reprogramação automática (Ana Clara)
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 14 | Revisão dos motivos e lista de NA/NVs - Reprogramação Automatica | Revisão de NA/NVs | Geral | Ana Clara | - | 14.2 | Realizar ajustes sistemicos para reprogramação automática | 29 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Marcia Torquatto |  |  | Não iniciado | Em alerta | [13 empty] | Março 2026-03-02: 2; Março 2026-03-03: 2; Março 2026-03-04: 2; Março 2026-03-05: 2; Março 2026-03-06: 2; Março 2026-03-09: 2; Março 2026-03-10: 2; Março 2026-03-11: 2; Março 2026-03-12: 2; Março 2026-03-13: 2; Março 2026-03-16: 2; Março 2026-03-17: 2; Março 2026-03-18: 2; Março 2026-03-19: 2; Março 2026-03-20: 2; Março 2026-03-23: 2; Março 2026-03-24: 2; Março 2026-03-25: 2; Março 2026-03-26: 2; Março 2026-03-27: 2; Março 2026-03-30: 2; Março 2026-03-31: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 14 | Revisão dos motivos e lista de NA/NVs - Reprogramação Automatica | Revisão de NA/NVs | Geral | Ana Clara | - | 14.3 | Revisar lista de NA/NV | 30 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Ana Clara
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 14 | Revisão dos motivos e lista de NA/NVs - Reprogramação Automatica | Revisão de NA/NVs | Geral | Ana Clara | - | 14.4 | Ajustar sistemicamente lista NA/NV | 243 | 2026-05-02 | 2026-12-31 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Marcia Torquatto
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 8 | Definição/Implementação: índice mín. de vaporização | Índice mínimo de vaporização | Geral | Ana Clara | Uales | 8.1 | Acompanhar definição do ponto de vaporização | 85 | 2026-03-09 | 2026-05-30 | 2026-03-01 | 2026-05-30 |  |  | Bruno Mazzoco |  |  | Não iniciado | Em alerta | [13 empty] | Março 2026-03-09: 2; Março 2026-03-10: 2; Março 2026-03-11: 2; Março 2026-03-12: 2; Março 2026-03-13: 2; Março 2026-03-16: 2; Março 2026-03-17: 2; Março 2026-03-18: 2; Março 2026-03-19: 2; Março 2026-03-20: 2; Março 2026-03-23: 2; Março 2026-03-24: 2; Março 2026-03-25: 2; Março 2026-03-26: 2; Março 2026-03-27: 2; Março 2026-03-30: 2; Março 2026-03-31: 2; Abril 2026-04-01: 2; Abril 2026-04-02: 2; Abril 2026-04-03: 2; Abril 2026-04-06: 2; Abril 2026-04-07: 2; Abril 2026-04-08: 2; Abril 2026-04-09: 2; Abril 2026-04-10: 2; Abril 2026-04-13: 2; Abril 2026-04-14: 2; Abril 2026-04-15: 2; Abril 2026-04-16: 2; Abril 2026-04-17: 2; Abril 2026-04-20: 2; Abril 2026-04-21: 2; Abril 2026-04-22: 2; Abril 2026-04-23: 2; Abril 2026-04-24: 2; Abril 2026-04-27: 2; Abril 2026-04-28: 2; Abril 2026-04-29: 2; Abril 2026-04-30: 2; Maio 2026-05-01: 2; Maio 2026-05-04: 2; Maio 2026-05-05: 2; Maio 2026-05-06: 2; Maio 2026-05-07: 2; Maio 2026-05-08: 2; Maio 2026-05-11: 2; Maio 2026-05-12: 2; Maio 2026-05-13: 2; Maio 2026-05-14: 2; Maio 2026-05-15: 2; Maio 2026-05-18: 2; Maio 2026-05-19: 2; Maio 2026-05-20: 2; Maio 2026-05-21: 2; Maio 2026-05-22: 2; Maio 2026-05-25: 2; Maio 2026-05-26: 2; Maio 2026-05-27: 2; Maio 2026-05-28: 2; Maio 2026-05-29: 2; Dezembro Semana 4: 0; Dezembro Semana 1: 0; Dezembro Semana 2: 0; Dezembro Semana 3: 0; Dezembro Semana 4: 0 |  |  | Acompanhar definição do ponto de vaporização (Bruno Mazzoco)
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 16 | Definição/Implementação de novo ponto de ressuprimento de clientes | Ponto de ressuprimento | Piloto 1 | Ana Clara | Uales | 16.1 | Internalizar ferramenta de cálculo do ponto de ressuprimento no sistema Ultragaz | 21 | 2026-03-01 | 2026-03-22 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Uales | [17 empty] | Março 2026-03-02: 2; Março 2026-03-03: 2; Março 2026-03-04: 2; Março 2026-03-05: 2; Março 2026-03-06: 2; Março 2026-03-09: 2; Março 2026-03-10: 2; Março 2026-03-11: 2; Março 2026-03-12: 2; Março 2026-03-13: 2; Março 2026-03-16: 2; Março 2026-03-17: 2; Março 2026-03-18: 2; Março 2026-03-19: 2; Março 2026-03-20: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 16 | Definição/Implementação de novo ponto de ressuprimento de clientes | Ponto de ressuprimento | Piloto 1 | Ana Clara | Uales | 16.1 | Testar metodologia para piloto e definir clientes de teste | 20 | 2026-03-22 | 2026-04-11 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Ana Clara
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 16 | Definição/Implementação de novo ponto de ressuprimento de clientes | Ponto de ressuprimento | Piloto 1 | Ana Clara | Uales | 16.1 | Integrar ou atualizar no megga planner (em ambiente teste e apenas para piloto) | 19 | 2026-04-11 | 2026-04-30 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Uales | ILOS | Ferramenta | bar: Abril 2026-04-13 to Abril 2026-04-30
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 16 | Definição/Implementação de novo ponto de ressuprimento de clientes | Ponto de ressuprimento | Piloto 1 | Ana Clara | Uales | 16.2 | Acompanhar implementação do piloto | 30 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Marcia Torquatto | UG | Ferramenta | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Maio 2026-05-01: 2; Maio 2026-05-04: 2; Maio 2026-05-05: 2; Maio 2026-05-06: 2; Maio 2026-05-07: 2; Maio 2026-05-08: 2; Maio 2026-05-11: 2; Maio 2026-05-12: 2; Maio 2026-05-13: 2; Maio 2026-05-14: 2; Maio 2026-05-15: 2; Maio 2026-05-18: 2; Maio 2026-05-19: 2; Maio 2026-05-20: 2; Maio 2026-05-21: 2; Maio 2026-05-22: 2; Maio 2026-05-25: 2; Maio 2026-05-26: 2; Maio 2026-05-27: 2; Maio 2026-05-28: 2; Maio 2026-05-29: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 16 | Definição/Implementação de novo ponto de ressuprimento de clientes | Ponto de ressuprimento | Roll out | Ana Clara | Uales | 16.2 | Realizar e acompanhar roll out | 213 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Uales
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 17 | Definição/Implementação das Regras de priorização de programação - Manualmente | Priorização manual | Piloto 2 | Felipe | Ryan | 17.1 | Definir viabilidade, levantamento de dados necessários e ajustes sistemicos da implementação das regras | 22 | 2026-03-09 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Felipe |  |  | Não iniciado | Em alerta | [13 empty] | Março 2026-03-09: 2; Março 2026-03-10: 2; Março 2026-03-11: 2; Março 2026-03-12: 2; Março 2026-03-13: 2; Março 2026-03-16: 2; Março 2026-03-17: 2; Março 2026-03-18: 2; Março 2026-03-19: 2; Março 2026-03-20: 2; Março 2026-03-23: 2; Março 2026-03-24: 2; Março 2026-03-25: 2; Março 2026-03-26: 2; Março 2026-03-27: 2; Março 2026-03-30: 2; Março 2026-03-31: 2; Dezembro Semana 4: 0; Dezembro Semana 1: 0; Dezembro Semana 2: 0; Dezembro Semana 3: 0; Dezembro Semana 4: 0 |  |  | Definir viabilidade, levantamento de dados necessários e ajustes sistemicos da implementação das regras (Felipe)
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 17 | Definição/Implementação das Regras de priorização de programação - Manualmente | Priorização manual | Piloto 2 | Felipe | Ryan | 17.2 | Definir forma de implementação para aplicação manual | 14 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Ryan |  | Ferramenta | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Abril 2026-04-01: 2; Abril 2026-04-02: 2; Abril 2026-04-03: 2; Abril 2026-04-06: 2; Abril 2026-04-07: 2; Abril 2026-04-08: 2; Abril 2026-04-09: 2; Abril 2026-04-10: 2; Abril 2026-04-13: 2; Abril 2026-04-14: 2; Abril 2026-04-15: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 17 | Definição/Implementação das Regras de priorização de programação - Manualmente | Priorização manual | Piloto 2 | Felipe | Ryan | 17.3 | Ajustes sistemicos no megga planner e/ou ferramental | 14 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Marcia Torquatto |  | Ferramenta | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Abril 2026-04-16: 2; Abril 2026-04-17: 2; Abril 2026-04-20: 2; Abril 2026-04-21: 2; Abril 2026-04-22: 2; Abril 2026-04-23: 2; Abril 2026-04-24: 2; Abril 2026-04-27: 2; Abril 2026-04-28: 2; Abril 2026-04-29: 2; Abril 2026-04-30: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 17 | Definição/Implementação das Regras de priorização de programação - Manualmente | Priorização manual | Piloto 2 | Felipe | Ryan | 17.4 | Desenvolvimento de ferramenta para priorização da lista de pedidos do dia | 25 | 2026-04-16 | 2026-05-11 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Ryan |  | Ferramenta | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Abril 2026-04-16: 2; Abril 2026-04-17: 2; Abril 2026-04-20: 2; Abril 2026-04-21: 2; Abril 2026-04-22: 2; Abril 2026-04-23: 2; Abril 2026-04-24: 2; Abril 2026-04-27: 2; Abril 2026-04-28: 2; Abril 2026-04-29: 2; Abril 2026-04-30: 2; Maio 2026-05-01: 2; Maio 2026-05-04: 2; Maio 2026-05-05: 2; Maio 2026-05-06: 2; Maio 2026-05-07: 2; Maio 2026-05-08: 2; Maio 2026-05-11: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 17 | Definição/Implementação das Regras de priorização de programação - Manualmente | Priorização manual | Piloto 2 | Felipe | Ryan | 17.5 | Integração ferramenta e megga planner | 18 | 2026-05-12 | 2026-05-30 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Marcia Torquatto |  | Ferramenta | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Maio 2026-05-12: 2; Maio 2026-05-13: 2; Maio 2026-05-14: 2; Maio 2026-05-15: 2; Maio 2026-05-18: 2; Maio 2026-05-19: 2; Maio 2026-05-20: 2; Maio 2026-05-21: 2; Maio 2026-05-22: 2; Maio 2026-05-25: 2; Maio 2026-05-26: 2; Maio 2026-05-27: 2; Maio 2026-05-28: 2; Maio 2026-05-29: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 17 | Definição/Implementação das Regras de priorização de programação - Manualmente | Priorização manual | Piloto 2 | Felipe | Ryan | 17.6 | Acompanhamento no piloto | 30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Ryan |  | Ferramenta | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Junho 2026-06-01: 2; Junho 2026-06-02: 2; Junho 2026-06-03: 2; Junho 2026-06-04: 2; Junho 2026-06-05: 2; Junho 2026-06-08: 2; Junho 2026-06-09: 2; Junho 2026-06-10: 2; Junho 2026-06-11: 2; Junho 2026-06-12: 2; Junho 2026-06-15: 2; Junho 2026-06-16: 2; Junho 2026-06-17: 2; Junho 2026-06-18: 2; Junho 2026-06-19: 2; Junho 2026-06-22: 2; Junho 2026-06-23: 2; Junho 2026-06-24: 2; Junho 2026-06-25: 2; Junho 2026-06-26: 2; Junho 2026-06-29: 2; Junho 2026-06-30: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 17 | Definição/Implementação das Regras de priorização de programação - Manualmente | Priorização manual | Roll out | Felipe | Ryan | 17.7 | Implementação | 183 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 2026-03-01 | 2026-12-31
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | Projetos / TI | Grupo 03 | A DEFINIR | A DEFINIR | 15 | Definição/Implementação Sistêmica Médio Prazo: Planejamento/previsão de demanda + Programação | Planejamento/previsão + Programação médio prazo (TI) |  | Ana Clara | Ryan | 15.1 | Desenvolver ferramenta em python, excel etc | 30 | 2026-04-16 | 2026-05-16 | 2026-04-01 | 2027-04-01 |  |  | Ryan | ILOS | Ferramenta | Não iniciado | Dentro do prazo | bar: Abril 2026-04-16 to Maio 2026-05-15
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | Projetos / TI | Grupo 03 | A DEFINIR | A DEFINIR | 15 | Definição/Implementação Sistêmica Médio Prazo: Planejamento/previsão de demanda + Programação | Planejamento/previsão + Programação médio prazo (TI) |  | Ana Clara | Uales | 15.2 | Testar metodologia para piloto e definir cenários de teste | 30 | 2026-05-17 | 2026-06-16 | 2026-04-01 | 2027-04-01 |  |  | Uales | [17 empty] | Maio 2026-05-18: 2; Maio 2026-05-19: 2; Maio 2026-05-20: 2; Maio 2026-05-21: 2; Maio 2026-05-22: 2; Maio 2026-05-25: 2; Maio 2026-05-26: 2; Maio 2026-05-27: 2; Maio 2026-05-28: 2; Maio 2026-05-29: 2; Junho 2026-06-01: 2; Junho 2026-06-02: 2; Junho 2026-06-03: 2; Junho 2026-06-04: 2; Junho 2026-06-05: 2; Junho 2026-06-08: 2; Junho 2026-06-09: 2; Junho 2026-06-10: 2; Junho 2026-06-11: 2; Junho 2026-06-12: 2; Junho 2026-06-15: 2; Junho 2026-06-16: 2
2 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | Projetos / TI | Grupo 03 | A DEFINIR | A DEFINIR | 15 | Definição/Implementação Sistêmica Médio Prazo: Planejamento/previsão de demanda + Programação | Planejamento/previsão + Programação médio prazo (TI) |  | Ana Clara | Ryan | 15.3 | Realizar ajustes no megga planner para leitura automática da priorização da ferramenta | 30 | 2026-06-17 | 2026-07-17 | 2026-04-01 | 2027-04-01 |  |  | Marcia Torquatto | UG | Ferramenta | [15 empty] | Junho 2026-06-17: 2; Junho 2026-06-18: 2; Junho 2026-06-19: 2; Junho 2026-06-22: 2; Junho 2026-06-23: 2; Junho 2026-06-24: 2; Junho 2026-06-25: 2; Junho 2026-06-26: 2; Junho 2026-06-29: 2; Junho 2026-06-30: 2; Julho 2026-07-01: 2; Julho 2026-07-02: 2; Julho 2026-07-03: 2; Julho 2026-07-06: 2; Julho 2026-07-07: 2; Julho 2026-07-08: 2; Julho 2026-07-09: 2; Julho 2026-07-10: 2; Julho 2026-07-13: 2; Julho 2026-07-14: 2; Julho 2026-07-15: 2; Julho 2026-07-16: 2; Julho 2026-07-17: 2
2 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | Projetos / TI | Grupo 03 | A DEFINIR | A DEFINIR | 15 | Definição/Implementação Sistêmica Médio Prazo: Planejamento/previsão de demanda + Programação | Planejamento/previsão + Programação médio prazo (TI) |  | Ana Clara | Ryan | 15.4 | Realizar roll out | 166 | 2026-07-18 | 2026-12-31 | 2026-04-01 | 2027-04-01 |  |  | Ryan | [17 empty] | Julho 2026-07-20: 2; Julho 2026-07-21: 2; Julho 2026-07-22: 2; Julho 2026-07-23: 2; Julho 2026-07-24: 2; Julho 2026-07-27: 2; Julho 2026-07-28: 2; Julho 2026-07-29: 2; Julho 2026-07-30: 2; Julho 2026-07-31: 2; Agosto 2026-08-01: 2; Agosto 2026-08-02: 2; Agosto 2026-08-03: 2; Agosto 2026-08-06: 2; Agosto 2026-08-07: 2; Agosto 2026-08-08: 2; Agosto 2026-08-09: 2; Agosto 2026-08-10: 2; Agosto 2026-08-13: 2; Agosto 2026-08-14: 2; Agosto 2026-08-15: 2; Agosto 2026-08-16: 2; Agosto 2026-08-17: 2; Agosto 2026-08-20: 2; Agosto 2026-08-21: 2; Agosto 2026-08-22: 2; Agosto 2026-08-23: 2; Agosto 2026-08-24: 2; Agosto 2026-08-27: 2; Agosto 2026-08-28: 2; Agosto 2026-08-29: 2; Agosto 2026-08-30: 2; Agosto 2026-08-31: 2; Setembro 2026-09-01: 2; Setembro 2026-09-02: 2; Setembro 2026-09-03: 2; Setembro 2026-09-06: 2; Setembro 2026-09-07: 2; Setembro 2026-09-08: 2; Setembro 2026-09-09: 2; Setembro 2026-09-10: 2; Setembro 2026-09-13: 2; Setembro 2026-09-14: 2; Setembro 2026-09-15: 2; Setembro 2026-09-16: 2; Setembro 2026-09-17: 2; Setembro 2026-09-20: 2; Setembro 2026-09-21: 2; Setembro 2026-09-22: 2; Setembro 2026-09-23: 2; Setembro 2026-09-24: 2; Setembro 2026-09-27: 2; Setembro 2026-09-28: 2; Setembro 2026-09-29: 2; Setembro 2026-09-30: 2; Outubro 2026-10-01: 2; Outubro 2026-10-02: 2; Outubro 2026-10-03: 2; Outubro 2026-10-04: 2; Outubro 2026-10-07: 2; Outubro 2026-10-08: 2; Outubro 2026-10-09: 2; Outubro 2026-10-10: 2; Outubro 2026-10-11: 2; Outubro 2026-10-14: 2; Outubro 2026-10-15: 2; Outubro 2026-10-16: 2; Outubro 2026-10-17: 2; Outubro 2026-10-18: 2; Outubro 2026-10-21: 2; Outubro 2026-10-22: 2; Outubro 2026-10-23: 2; Outubro 2026-10-24: 2; Outubro 2026-10-25: 2; Outubro 2026-10-28: 2; Outubro 2026-10-29: 2; Outubro 2026-10-30: 2; Outubro 2026-10-31: 2; Novembro 2026-11-01: 2; Novembro 2026-11-02: 2; Novembro 2026-11-03: 2; Novembro 2026-11-04: 2; Novembro 2026-11-07: 2; Novembro 2026-11-08: 2; Novembro 2026-11-09: 2; Novembro 2026-11-10: 2; Novembro 2026-11-11: 2; Novembro 2026-11-14: 2; Novembro 2026-11-15: 2; Novembro 2026-11-16: 2; Novembro 2026-11-17: 2; Novembro 2026-11-18: 2; Novembro 2026-11-21: 2; Novembro 2026-11-22: 2; Novembro 2026-11-23: 2; Novembro 2026-11-24: 2; Novembro 2026-11-25: 2; Novembro 2026-11-28: 2; Novembro 2026-11-29: 2; Novembro 2026-11-30: 2; Dezembro 2026-12-01: 2; Dezembro 2026-12-02: 2; Dezembro 2026-12-03: 2; Dezembro 2026-12-04: 2; Dezembro 2026-12-05: 2; Dezembro 2026-12-06: 2; Dezembro 2026-12-09: 2; Dezembro 2026-12-10: 2; Dezembro 2026-12-11: 2; Dezembro 2026-12-12: 2; Dezembro 2026-12-13: 2; Dezembro 2026-12-16: 2; Dezembro 2026-12-17: 2; Dezembro 2026-12-18: 2; Dezembro 2026-12-19: 2; Dezembro 2026-12-20: 2; Dezembro 2026-12-23: 2; Dezembro 2026-12-24: 2; Dezembro 2026-12-25: 2; Dezembro 2026-12-26: 2; Dezembro 2026-12-27: 2; Dezembro 2026-12-30: 2; Dezembro 2026-12-31: 2
2 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | Projetos / TI | Grupo 03 | A DEFINIR | A DEFINIR | 15 | Definição/Implementação Sistêmica Médio Prazo: Planejamento/previsão de demanda + Programação | Planejamento/previsão + Programação médio prazo (TI) |  | Ana Clara | Ryan | 15.5 | Realizar ajustes no megga planner para internalização da ferramenta e/ou descrever requisitos para ERP + OTM | 90 | 2026-07-18 | 2026-10-16 | 2026-04-01 | 2027-04-01 |  |  | Marcia Torquatto | UG | Ferramenta | [15 empty] | Julho 2026-07-20: 2; Julho 2026-07-21: 2; Julho 2026-07-22: 2; Julho 2026-07-23: 2; Julho 2026-07-24: 2; Julho 2026-07-27: 2; Julho 2026-07-28: 2; Julho 2026-07-29: 2; Julho 2026-07-30: 2; Julho 2026-07-31: 2; Agosto 2026-08-01: 2; Agosto 2026-08-02: 2; Agosto 2026-08-03: 2; Agosto 2026-08-06: 2; Agosto 2026-08-07: 2; Agosto 2026-08-08: 2; Agosto 2026-08-09: 2; Agosto 2026-08-10: 2; Agosto 2026-08-13: 2; Agosto 2026-08-14: 2; Agosto 2026-08-15: 2; Agosto 2026-08-16: 2; Agosto 2026-08-17: 2; Agosto 2026-08-20: 2; Agosto 2026-08-21: 2; Agosto 2026-08-22: 2; Agosto 2026-08-23: 2; Agosto 2026-08-24: 2; Agosto 2026-08-27: 2; Agosto 2026-08-28: 2; Agosto 2026-08-29: 2; Agosto 2026-08-30: 2; Agosto 2026-08-31: 2; Setembro 2026-09-01: 2; Setembro 2026-09-02: 2; Setembro 2026-09-03: 2; Setembro 2026-09-06: 2; Setembro 2026-09-07: 2; Setembro 2026-09-08: 2; Setembro 2026-09-09: 2; Setembro 2026-09-10: 2; Setembro 2026-09-13: 2; Setembro 2026-09-14: 2; Setembro 2026-09-15: 2; Setembro 2026-09-16: 2; Setembro 2026-09-17: 2; Setembro 2026-09-20: 2; Setembro 2026-09-21: 2; Setembro 2026-09-22: 2; Setembro 2026-09-23: 2; Setembro 2026-09-24: 2; Setembro 2026-09-27: 2; Setembro 2026-09-28: 2; Setembro 2026-09-29: 2; Setembro 2026-09-30: 2; Outubro 2026-10-01: 2; Outubro 2026-10-02: 2; Outubro 2026-10-03: 2; Outubro 2026-10-04: 2; Outubro 2026-10-07: 2; Outubro 2026-10-08: 2; Outubro 2026-10-09: 2; Outubro 2026-10-10: 2; Outubro 2026-10-11: 2; Outubro 2026-10-14: 2; Outubro 2026-10-15: 2; Outubro 2026-10-16: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 11 e 12 | Definição/Estruturação/Implementação Revisão de Território | Revisão de territórios | Piloto 1 | Ana Clara | Ryan | 11 e 12 | Integrar a ferramenta de calendarização com a ferramenta de calendarização de territórios | 14 | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Ryan |  | Ferramenta | [15 empty] | Março 2026-03-09: 2; Março 2026-03-10: 2; Março 2026-03-11: 2; Março 2026-03-12: 2; Março 2026-03-13: 2; Março 2026-03-16: 2; Março 2026-03-17: 2; Março 2026-03-18: 2; Março 2026-03-19: 2; Março 2026-03-20: 2; Março 2026-03-23: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 11 e 12 | Definição/Estruturação/Implementação Revisão de Território | Revisão de territórios | Piloto 1 | Ana Clara | Ryan | 11 e 12 | Realizar teste de conceito com dados de uma filial (sem mudar processo atual) | 3 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Ana Clara | [17 empty] | Março 2026-03-24: 2; Março 2026-03-25: 2; Março 2026-03-26: 2; Março 2026-03-27: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 11 e 12 | Definição/Estruturação/Implementação Revisão de Território | Revisão de territórios | Piloto 1 | Ana Clara | Ryan | 11 e 12 | Realizar teste de conceito utilizando o route easy (sem mudar processo atual) | 3 | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Ana Clara |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Março 2026-03-30: 2; Março 2026-03-31: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 11 e 12 | Definição/Estruturação/Implementação Revisão de Território | Revisão de territórios | Piloto 1 | Ana Clara | Ryan | 11 e 12 | Testar aplicação da calendarização direto no route easy (teste novo processo) | 7 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Ryan |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Abril 2026-04-01: 2; Abril 2026-04-02: 2; Abril 2026-04-03: 2; Abril 2026-04-06: 2; Abril 2026-04-07: 2; Abril 2026-04-08: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 11 e 12 | Definição/Estruturação/Implementação Revisão de Território | Revisão de territórios | Piloto 1 | Ana Clara | Ryan | 11 e 12 | Definir formato/processo e criar fluxograma de atualização dos territórios | 21 | 2026-04-09 | 2026-04-30 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Ryan |  |  | Não iniciado | Dentro do prazo | [13 empty] | Abril 2026-04-09: 2; Abril 2026-04-10: 2; Abril 2026-04-13: 2; Abril 2026-04-14: 2; Abril 2026-04-15: 2; Abril 2026-04-16: 2; Abril 2026-04-17: 2; Abril 2026-04-20: 2; Abril 2026-04-21: 2; Abril 2026-04-22: 2; Abril 2026-04-23: 2; Abril 2026-04-24: 2; Abril 2026-04-27: 2; Abril 2026-04-28: 2; Abril 2026-04-29: 2; Abril 2026-04-30: 2; Dezembro Semana 4: 0; Dezembro Semana 1: 0; Dezembro Semana 2: 0; Dezembro Semana 3: 0; Dezembro Semana 4: 0
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 11 e 12 | Definição/Estruturação/Implementação Revisão de Território | Revisão de territórios | Piloto 1 | Ana Clara | Uales | 11 e 12 | Realizar e acompanhar piloto com filial | 30 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | Uales | [17 empty] | Maio 2026-05-01: 2; Maio 2026-05-04: 2; Maio 2026-05-05: 2; Maio 2026-05-06: 2; Maio 2026-05-07: 2; Maio 2026-05-08: 2; Maio 2026-05-11: 2; Maio 2026-05-12: 2; Maio 2026-05-13: 2; Maio 2026-05-14: 2; Maio 2026-05-15: 2; Maio 2026-05-18: 2; Maio 2026-05-19: 2; Maio 2026-05-20: 2; Maio 2026-05-21: 2; Maio 2026-05-22: 2; Maio 2026-05-25: 2; Maio 2026-05-26: 2; Maio 2026-05-27: 2; Maio 2026-05-28: 2; Maio 2026-05-29: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 11 e 12 | Definição/Estruturação/Implementação Revisão de Território | Revisão de territórios | Roll out | Ana Clara | Uales | 11 e 12 | Realizar atualização de territórios considerando implementação do roteirizador | 213 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 2026-03-01 | 2026-12-31
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | Projetos / TI | Grupo 03 | A DEFINIR | A DEFINIR | 16 | Definição/Implementação Sistêmica Médio Prazo: Roteirização | Roteirizador (TI) |  | Felipe | Uales | 16.1 | Detalhar atividades | 365 | 2026-04-01 | 2027-04-01 | 2026-04-01 | 2027-04-01
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | Projetos / TI | Grupo 03 | A DEFINIR | A DEFINIR | 5 | Definição/Implementação - Acuracidade PLE /Algortimo | Algoritmo do PLE (TI) |  | Ana Clara | - | 5.1 | Acompanhar atividades da consultoria e realizar teste | 274 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2026-04-01 | 2026-12-31 |  |  | Ana Clara | [39 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | Projetos / TI | Grupo 03 | A DEFINIR | A DEFINIR | 6 | Definição/Implementação Sistema Megga Planner - Acuracidade PLE/Algoritmo | Megga Planner + PLE (TI) |  | Marcia | - | 6.1 | Atualizar algoritmo no megga planner | 274 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2026-04-01 | 2026-12-31 |  |  | Marcia Torquatto | [39 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | Projetos / TI | Grupo 03 | A DEFINIR | A DEFINIR | 14 | Definição/Implementação Sistêmica Médio Prazo: Control Tower | Control Tower médio prazo (TI) |  | Felipe | Ryan | 14.1 | Acompanhar o processo de contratação com o time de compras | 45 | 2026-04-01 | 2026-05-16 | 2026-04-01 | 2027-04-01 |  |  | Felipe | [17 empty] | Abril 2026-04-01: 2; Abril 2026-04-02: 2; Abril 2026-04-03: 2; Abril 2026-04-06: 2; Abril 2026-04-07: 2; Abril 2026-04-08: 2; Abril 2026-04-09: 2; Abril 2026-04-10: 2; Abril 2026-04-13: 2; Abril 2026-04-14: 2; Abril 2026-04-15: 2; Abril 2026-04-16: 2; Abril 2026-04-17: 2; Abril 2026-04-20: 2; Abril 2026-04-21: 2; Abril 2026-04-22: 2; Abril 2026-04-23: 2; Abril 2026-04-24: 2; Abril 2026-04-27: 2; Abril 2026-04-28: 2; Abril 2026-04-29: 2; Abril 2026-04-30: 2; Maio 2026-05-01: 2; Maio 2026-05-04: 2; Maio 2026-05-05: 2; Maio 2026-05-06: 2; Maio 2026-05-07: 2; Maio 2026-05-08: 2; Maio 2026-05-11: 2; Maio 2026-05-12: 2; Maio 2026-05-13: 2; Maio 2026-05-14: 2; Maio 2026-05-15: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | Projetos / TI | Grupo 03 | A DEFINIR | A DEFINIR | 14 | Definição/Implementação Sistêmica Médio Prazo: Control Tower | Control Tower médio prazo (TI) |  | Felipe | Ryan | 14.2 | Escrever requisitos de negócios sistemicos | 90 | 2026-05-17 | 2026-08-15 | 2026-04-01 | 2027-04-01 |  |  | Felipe | [17 empty] | Maio 2026-05-18: 2; Maio 2026-05-19: 2; Maio 2026-05-20: 2; Maio 2026-05-21: 2; Maio 2026-05-22: 2; Maio 2026-05-25: 2; Maio 2026-05-26: 2; Maio 2026-05-27: 2; Maio 2026-05-28: 2; Maio 2026-05-29: 2; Junho 2026-06-01: 2; Junho 2026-06-02: 2; Junho 2026-06-03: 2; Junho 2026-06-04: 2; Junho 2026-06-05: 2; Junho 2026-06-08: 2; Junho 2026-06-09: 2; Junho 2026-06-10: 2; Junho 2026-06-11: 2; Junho 2026-06-12: 2; Junho 2026-06-15: 2; Junho 2026-06-16: 2; Junho 2026-06-17: 2; Junho 2026-06-18: 2; Junho 2026-06-19: 2; Junho 2026-06-22: 2; Junho 2026-06-23: 2; Junho 2026-06-24: 2; Junho 2026-06-25: 2; Junho 2026-06-26: 2; Junho 2026-06-29: 2; Junho 2026-06-30: 2; Julho 2026-07-01: 2; Julho 2026-07-02: 2; Julho 2026-07-03: 2; Julho 2026-07-06: 2; Julho 2026-07-07: 2; Julho 2026-07-08: 2; Julho 2026-07-09: 2; Julho 2026-07-10: 2; Julho 2026-07-13: 2; Julho 2026-07-14: 2; Julho 2026-07-15: 2; Julho 2026-07-16: 2; Julho 2026-07-17: 2; Julho 2026-07-20: 2; Julho 2026-07-21: 2; Julho 2026-07-22: 2; Julho 2026-07-23: 2; Julho 2026-07-24: 2; Julho 2026-07-27: 2; Julho 2026-07-28: 2; Julho 2026-07-29: 2; Julho 2026-07-30: 2; Julho 2026-07-31: 2; Agosto 2026-08-01: 2; Agosto 2026-08-02: 2; Agosto 2026-08-03: 2; Agosto 2026-08-06: 2; Agosto 2026-08-07: 2; Agosto 2026-08-08: 2; Agosto 2026-08-09: 2; Agosto 2026-08-10: 2; Agosto 2026-08-13: 2; Agosto 2026-08-14: 2; Agosto 2026-08-15: 2
1 | 2026-03-02 | 2026-05-30 | Projetos / TI | Grupo 03 | A DEFINIR | A DEFINIR | 14 | Definição/Implementação Sistêmica Médio Prazo: Control Tower | Control Tower médio prazo (TI) |  | Felipe | Ryan | 14.3 | Realizar rodadas de apresentação da ferramenta | 90 | 2026-05-17 | 2026-08-15 | 2026-04-01 | 2027-04-01 |  |  | Felipe | [17 empty] | Maio 2026-05-18: 2; Maio 2026-05-19: 2; Maio 2026-05-20: 2; Maio 2026-05-21: 2; Maio 2026-05-22: 2; Maio 2026-05-25: 2; Maio 2026-05-26: 2; Maio 2026-05-27: 2; Maio 2026-05-28: 2; Maio 2026-05-29: 2; Junho 2026-06-01: 2; Junho 2026-06-02: 2; Junho 2026-06-03: 2; Junho 2026-06-04: 2; Junho 2026-06-05: 2; Junho 2026-06-08: 2; Junho 2026-06-09: 2; Junho 2026-06-10: 2; Junho 2026-06-11: 2; Junho 2026-06-12: 2; Junho 2026-06-15: 2; Junho 2026-06-16: 2; Junho 2026-06-17: 2; Junho 2026-06-18: 2; Junho 2026-06-19: 2; Junho 2026-06-22: 2; Junho 2026-06-23: 2; Junho 2026-06-24: 2; Junho 2026-06-25: 2; Junho 2026-06-26: 2; Junho 2026-06-29: 2; Junho 2026-06-30: 2; Julho 2026-07-01: 2; Julho 2026-07-02: 2; Julho 2026-07-03: 2; Julho 2026-07-06: 2; Julho 2026-07-07: 2; Julho 2026-07-08: 2; Julho 2026-07-09: 2; Julho 2026-07-10: 2; Julho 2026-07-13: 2; Julho 2026-07-14: 2; Julho 2026-07-15: 2; Julho 2026-07-16: 2; Julho 2026-07-17: 2; Julho 2026-07-20: 2; Julho 2026-07-21: 2; Julho 2026-07-22: 2; Julho 2026-07-23: 2; Julho 2026-07-24: 2; Julho 2026-07-27: 2; Julho 2026-07-28: 2; Julho 2026-07-29: 2; Julho 2026-07-30: 2; Julho 2026-07-31: 2; Agosto 2026-08-01: 2; Agosto 2026-08-02: 2; Agosto 2026-08-03: 2; Agosto 2026-08-06: 2; Agosto 2026-08-07: 2; Agosto 2026-08-08: 2; Agosto 2026-08-09: 2; Agosto 2026-08-10: 2; Agosto 2026-08-13: 2; Agosto 2026-08-14: 2; Agosto 2026-08-15: 2
2 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | Projetos / TI | Grupo 03 | A DEFINIR | A DEFINIR | 14 | Definição/Implementação Sistêmica Médio Prazo: Control Tower | Control Tower médio prazo (TI) |  | Felipe | Ryan | 14.4 | Realizar rodadas de teste | 90 | 2026-08-16 | 2026-11-14 | 2026-04-01 | 2027-04-01 |  |  | Felipe | [17 empty] | Agosto 2026-08-16: 2; Agosto 2026-08-17: 2; Agosto 2026-08-20: 2; Agosto 2026-08-21: 2; Agosto 2026-08-22: 2; Agosto 2026-08-23: 2; Agosto 2026-08-24: 2; Agosto 2026-08-27: 2; Agosto 2026-08-28: 2; Agosto 2026-08-29: 2; Agosto 2026-08-30: 2; Agosto 2026-08-31: 2; Setembro 2026-09-01: 2; Setembro 2026-09-02: 2; Setembro 2026-09-03: 2; Setembro 2026-09-06: 2; Setembro 2026-09-07: 2; Setembro 2026-09-08: 2; Setembro 2026-09-09: 2; Setembro 2026-09-10: 2; Setembro 2026-09-13: 2; Setembro 2026-09-14: 2; Setembro 2026-09-15: 2; Setembro 2026-09-16: 2; Setembro 2026-09-17: 2; Setembro 2026-09-20: 2; Setembro 2026-09-21: 2; Setembro 2026-09-22: 2; Setembro 2026-09-23: 2; Setembro 2026-09-24: 2; Setembro 2026-09-27: 2; Setembro 2026-09-28: 2; Setembro 2026-09-29: 2; Setembro 2026-09-30: 2; Outubro 2026-10-01: 2; Outubro 2026-10-02: 2; Outubro 2026-10-03: 2; Outubro 2026-10-04: 2; Outubro 2026-10-07: 2; Outubro 2026-10-08: 2; Outubro 2026-10-09: 2; Outubro 2026-10-10: 2; Outubro 2026-10-11: 2; Outubro 2026-10-14: 2; Outubro 2026-10-15: 2; Outubro 2026-10-16: 2; Outubro 2026-10-17: 2; Outubro 2026-10-18: 2; Outubro 2026-10-21: 2; Outubro 2026-10-22: 2; Outubro 2026-10-23: 2; Outubro 2026-10-24: 2; Outubro 2026-10-25: 2; Outubro 2026-10-28: 2; Outubro 2026-10-29: 2; Outubro 2026-10-30: 2; Outubro 2026-10-31: 2; Novembro 2026-11-01: 2; Novembro 2026-11-02: 2; Novembro 2026-11-03: 2; Novembro 2026-11-04: 2; Novembro 2026-11-07: 2; Novembro 2026-11-08: 2; Novembro 2026-11-09: 2; Novembro 2026-11-10: 2; Novembro 2026-11-11: 2; Novembro 2026-11-14: 2
3 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | Projetos / TI | Grupo 03 | A DEFINIR | A DEFINIR | 14 | Definição/Implementação Sistêmica Médio Prazo: Control Tower | Control Tower médio prazo (TI) |  | Felipe | Uales | 14.5 | Realizar piloto | 60 | 2026-11-15 | 2027-01-14 | 2026-04-01 | 2027-04-01 |  |  | Felipe | [17 empty] | Novembro 2026-11-15: 2; Novembro 2026-11-16: 2; Novembro 2026-11-17: 2; Novembro 2026-11-18: 2; Novembro 2026-11-21: 2; Novembro 2026-11-22: 2; Novembro 2026-11-23: 2; Novembro 2026-11-24: 2; Novembro 2026-11-25: 2; Novembro 2026-11-28: 2; Novembro 2026-11-29: 2; Novembro 2026-11-30: 2; Dezembro 2026-12-01: 2; Dezembro 2026-12-02: 2; Dezembro 2026-12-03: 2; Dezembro 2026-12-04: 2; Dezembro 2026-12-05: 2; Dezembro 2026-12-06: 2; Dezembro 2026-12-09: 2; Dezembro 2026-12-10: 2; Dezembro 2026-12-11: 2; Dezembro 2026-12-12: 2; Dezembro 2026-12-13: 2; Dezembro 2026-12-16: 2; Dezembro 2026-12-17: 2; Dezembro 2026-12-18: 2; Dezembro 2026-12-19: 2; Dezembro 2026-12-20: 2; Dezembro 2026-12-23: 2; Dezembro 2026-12-24: 2; Dezembro 2026-12-25: 2; Dezembro 2026-12-26: 2; Dezembro 2026-12-27: 2; Dezembro 2026-12-30: 2; Dezembro 2026-12-31: 2
4 | 2026-12-01 | 2026-02-26 | Projetos / TI | Grupo 03 | A DEFINIR | A DEFINIR | 14 | Definição/Implementação Sistêmica Médio Prazo: Control Tower | Control Tower médio prazo (TI) |  | Felipe | Ryan | 14.6 | Realizar roll out | 90 | 2027-01-15 | 2027-04-15 | 2026-04-01 | 2027-04-01 |  |  | Felipe
4 | 2026-12-01 | 2026-02-26 | PROJETOS | Grupo 02 | SIM | SIM | 15 | Revisão de contratos: refletir regras e penalidades | Revisão de contratos |  | - | - | 15.1 | Detalhar atividades | 518 | 2027-08-01 | 2028-12-31 | 2027-08-01 | 2028-12-31
4 | 2026-12-01 | 2026-02-26 | Projetos / TI | Grupo 03 | A DEFINIR | A DEFINIR | 8 | Definição/Implementação das especificações dos ajustes sistêmicos (Longo Prazo) - ERP | ERP (TI) |  | - | 0 | 8.1 | Detalhar atividades | 518 | 2027-08-01 | 2028-12-31 | 2027-08-01 | 2028-12-31
4 | 2026-12-01 | 2026-02-26 | Projetos / TI | Grupo 03 | A DEFINIR | A DEFINIR | 9 | Definição/Implementação das especificações dos ajustes sistêmicos (Longo Prazo) - Planejamento/previsão de demanda + Programação. | Planejamento/previsão + Programação longo prazo (TI) |  | - | 0 | 9.1 | Detalhar atividades | 518 | 2027-08-01 | 2028-12-31 | 2027-08-01 | 2028-12-31
4 | 2026-12-01 | 2026-02-26 | Projetos / TI | Grupo 03 | A DEFINIR | A DEFINIR | 7 | Definição/Implementação das especificações dos ajustes sistêmicos (Longo Prazo) - Control Tower | Control Tower longo prazo (TI) |  | - | 0 | 7.1 | Detalhar atividades | 518 | 2027-08-01 | 2028-12-31 | 2027-08-01 | 2028-12-31
4 | 2026-12-01 | 2026-02-26 | KR Fernanda / Projetos / TI | Grupo 03 | A DEFINIR | A DEFINIR | 4 | Definição/Implementação Sistêmica (Médio/Longo Prazo): Réguas de comunicação | Réguas de comunicação - médio/longo prazo (TI) |  | Priscila | Uales | 4.1 | Detalhar atividades | 119 | 2027-01-01 | 2027-04-30 | 2027-01-01 | 2027-04-30
4 | 2026-12-01 | 2026-02-26 | GTM / KR Fernanda / TI / Projetos | Grupo 03 | A DEFINIR | A DEFINIR | 11 | Definição/Implementação dos ajustes Sistêmicos: SalesForce e Portal do cliente | SalesForce e portal do cliente (TI) |  | Priscila | Uales | 11.1 | Detalhar atividades | 302 | 2027-01-01 | 2027-10-30 | 2027-01-01 | 2027-10-30
4 | 2026-12-01 | 2026-02-26 | GTM / KR Fernanda / TI / Projetos | Grupo 03 | A DEFINIR | A DEFINIR | 12 | Definição/Implementação dos ajustes Sistêmicos: Maximo | Maximo (TI) |  | Felipe | Ryan | 12.1 | Detalhar atividades | 302 | 2027-01-01 | 2027-10-30 | 2027-01-01 | 2027-10-30
4 | 2026-12-01 | 2026-02-26 | Projetos / TI | Grupo 03 | A DEFINIR | A DEFINIR | 13 | Definição/Implementação dos ajustes Sistêmicos: SIVA | SIVA (TI) |  | Ana Clara | Ryan | 13.1 | Detalhar atividades | 302 | 2027-01-01 | 2027-10-30 | 2027-01-01 | 2027-10-30
4 | 2026-12-01 | 2026-02-26 | Projetos / TI | Grupo 03 | A DEFINIR | A DEFINIR | 10 | Definição/Implementação das especificações dos ajustes sistêmicos (Longo Prazo) - Roteirização | Roteirizador longo prazo (TI) |  | - | 0 | 10.1 | Detalhar atividades | 518 | 2027-08-01 | 2028-12-31 | 2027-08-01 | 2028-12-31
4 | 2026-12-01 | 2026-02-26 | Projetos / TI | Grupo 03 | A DEFINIR | A DEFINIR | 18 | Criação de chave de pedido + ciclo do pedido unica com integração entre sistemas | Chave de pedido (TI) |  | - | 0 | 18.1 | Detalhar atividades | 518 | 2027-08-01 | 2028-12-31 | 2027-08-01 | 2028-12-31

## Marcos
Descrição | Início | Fim | Cor
D0 Piloto 1 | 2026-05-01 |  | roxo
D0 Piloto 2 | 2026-06-01 |  | azul
Fim do Piloto | 2026-06-30 |  | laranja

## Iniciativas posteriores
KR Fernanda / Projetos | 82 | Definição/Estruturação do Customer Service | 2026-06-01 | 2026-08-30
GTM / KR Tafner | 88 | Implementação e condução de rituais semanais de integração entre áreas PT2: Prospecção de clientes; Contratos Previstos/Viabilidades das areas; Variações de demanda; Elegibilidade; casos/reclamações de clientes (plano de ação); Revisão de território; Governancia de revisão de territórios; Governancia das atividades | 2026-06-01 | 2026-09-30
KR Tafner / Projetos | 90 | Rebalanceamento da Tancagem dos Clientes: Ajustes pós implementação do LEA | 2026-06-01 | 2026-12-31
GTM / Projetos | * | Definição/Implementação regras de dimensão de serviço e regras de abastecimento - PT02 | 2026-06-01 | 2026-12-31
KR Fernanda / Projetos | 83 | Implementação do Customer Service | 2026-09-01 | 2026-12-31
KR Fernanda / Projetos / TI | 4 | Definição/Implementação Sistêmica (Médio/Longo Prazo): Réguas de comunicação | 2027-01-01 | 2027-04-30
GTM / KR Fernanda / TI / Projetos | 11 | Definição/Implementação dos ajustes Sistêmicos: SalesForce e Portal do cliente | 2027-01-01 | 2027-10-30
GTM / KR Fernanda / TI / Projetos | 12 | Definição/Implementação dos ajustes Sistêmicos: Maximo | 2027-01-01 | 2027-10-30
Projetos / TI | 13 | Definição/Implementação dos ajustes Sistêmicos: SIVA | 2027-01-01 | 2027-10-30
PROJETOS | 15 | Revisão de contratos: refletir regras e penalidades | 2027-08-01 | 2028-12-31
Projetos / TI | 7 | Definição/Implementação das especificações dos ajustes sistêmicos (Longo Prazo) - Control Tower | 2027-08-01 | 2028-12-31
Projetos / TI | 8 | Definição/Implementação das especificações dos ajustes sistêmicos (Longo Prazo) - ERP | 2027-08-01 | 2028-12-31
Projetos / TI | 9 | Definição/Implementação das especificações dos ajustes sistêmicos (Longo Prazo) - Planejamento/previsão de demanda + Programação. | 2027-08-01 | 2028-12-31
Projetos / TI | 10 | Definição/Implementação das especificações dos ajustes sistêmicos (Longo Prazo) - Roteirização | 2027-08-01 | 2028-12-31
Projetos / TI | 18 | Criação de chave de pedido + ciclo do pedido unica com integração entre sistemas | 2027-08-01 | 2028-12-31
Projetos / TI | 19 | Definição/Implementação: Cutoff Automatizado | 2027-08-01 | 2028-12-31
GTM / TI | 20 | Aplicação das regras de dimensão de serviço e regras de abastecimento - PT03 | 2027-08-01 | 2028-12-31

## Planilha2
Rótulos de Linha
Aplicação do Customer Service
Controle e monitoramento com novos indicadores
Definição/Estruturação/Implementação Revisão de Território
Definição/Implementação - Acuracidade PLE /Algortimo
Definição/Implementação da telemetria em clientes com baixa acuracidade/alto indice de ruptura
Definição/Implementação das Regras de priorização de programação - Manualmente
Definição/Implementação das Réguas de Comunicação (Curto Prazo)
Definição/Implementação de novo ponto de ressuprimento de clientes
Definição/Implementação do Cutoff Manual
Definição/Implementação regras de dimensão de serviço e regras de abastecimento - PT01
Definição/Implementação Sistema Megga Planner - Acuracidade PLE/Algoritmo
Definição/Implementação Sistêmica Médio Prazo: Control Tower
Definição/Implementação Sistêmica Médio Prazo: Planejamento/previsão de demanda + Programação
Definição/Implementação Sistêmica Médio Prazo: Roteirização
Definição/Implementação: atualização de cadastros de clientes
Definição/Implementação: dimensionamento da Frota e Equipe
Definição/Implementação: índice mín. de vaporização
Elegibilidade de Clientes Granel/Metodologia LEA
Implementação e condução de rituais semanais de integração entre áreas PT1: Comunicações de primeiro abastecimento - Handover GTM; Datas de entregas das obras; Manutenções preventivas e corretivas; variações de demandas; Atualizações de clientes; Governancia das atividades
Plano de implantação detalhado: cronograma, time de projeto, responsáveis e indicadores
Revisão dos motivos e lista de NA/NVs - Reprogramação Automatica
Total Geral